## Hoja1
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2022
JCAS 2021 - 2022
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | LOCALIZACIÓN |  | COMPONENTE | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |  |  | EJERCICIO DE RECURSOS
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  |  | CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO | MONTO EJERCIDO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | RP JCAS 2022 | ASCENSIÓN | CASA VERDE | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CILINDRÍCO ELEVADO A UNA ALTURA DE 11 METROS DE 15 M3 DE CAPACIDAD | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP | 818022.8437 | 496253.9367 | 25% | 60.67%
2 | RP JCAS 2022 | ASCENSIÓN | EJIDO MANUEL GUTIÉRREZ | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CILINDRÍCO ELEVADO A UNA ALTURA DE 10 METROS DE 20 M3 DE CAPACIDAD | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP | 818022.8437 | 496253.9367 | 25% | 60.67%
3 | RP JCAS 2022 | ASCENSIÓN | GUADALUPE VICTORIA | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO A UNA ALTURA DE 14 METROS TIPO CILINDRICO DE 170 M3 | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP | 818022.8437 | 496253.9367 | 25% | 60.67%
4 | PROAGUA 2022 | BACHINIVA | RANCHO COLORADO Y RANCHO MARQUEZ | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.35 LPS | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V. | 016-2022-JCAS-LO-E18-PROAGUA | 7936741.91 | 4258126.65 | 48.1% | 53.65%
5 | RP JCAS 2022 | BALLEZA | PICHIQUE | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
6 | PROAGUA 2022 | BOCOYNA | CREEL | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | 1ERA ETAPA DE 2 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES, CONSISTENTE EN: AMPLIACIÓN DE UNA LONGITUD DE 1,252.4MTS. CON TUBERÍA DE 45 CM DE DIAMETRO Y 30 POZOS DE VISITA TIPO DIAMANTE. | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. C.V. | 031-2022-JCAS-LO-31-PROAGUA | 5797839.616 | 1739351.88 | 45% | 30%
7 | PROAGUA 2022 | BOCOYNA | CREEL | AGUA POTABLE | PROYECTO | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO (SAN JUANITO – SAN RAFAEL) | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA,S .A. DE C.V. | 033-2022-JCAS-LO-E33-PROAGUA | 1390314.926 | 619213.94 | 25% | 44.54%
8 | PROAGUA 2022 | BOCOYNA | CREEL | AGUA POTABLE | PROYECTO | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CREEL | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA,S .A. DE C.V. | 032-2022-JCAS-LO-E32-PROAGUA | 2269456.7352 | 1206560.19 | 38% | 53.17%
9 | PROAGUA 2022 | BOCOYNA | GORACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 028-2022-JCAS-LO-E28-PROAGUA | 7321719.9696 | 2196515.99 | 5% | 30%
10 | RP JCAS 2021 | CAMARGO | LA ENRAMADA | SANEAMIENTO | OBRA | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION CON CAPACIDAD INSTALADA DE 0.9 LPS | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA, S.A. DE C.V. | 017-OP-2021-EST022-LO-JCAS-RP | 630523.38 | 630523.38 | 100% | 100%
11 | PROAGUA 2022 | CARICHI | CARICHÍ | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 7.0 LPS | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V. | 007-2022-JCAS-LO-E3-PROAGUA | 11061677.62 | 6262435.12 | 75.1% | 56.61%
12 | RP JCAS 2022 | CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL METÁLICO CON UNA CAPACIDAD 100 M3 | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 021-OP-2022-EST008-LO-JCAS-RP | 1302419.9976 | 777348.22 | 52.64% | 59.68%
13 | RP JCAS 2022 | CASAS GRANDES | CASAS GRANDES | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA CDP | GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA ELÍAS MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. | 046-OP-2022-EST020-LO-JCAS-RP | 4449890.964 | 0 | 0% | 0%
14 | RP JCAS 2022 | CASAS GRANDES | JUAN MATA ORTÍZ (PEARSON) | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
15 | PROAGUA 2022 | CHINIPAS | IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.5 LPS | ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS Y CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V | 011-2022-JCAS-LO-E13-PROAGUA | 6889846.89 | 5446028.68 | 79.2% | 79.04%
16 | RP JCAS 2022 | COYAME DEL SOTOL | LA PAZ DE MÉXICO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE VERTICAL | UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 037-OP-2022-EST014-LO-JCAS-RP | 931132.3016 | 279339.69 | 0% | 30%
17 | PEIH 2020 / PROSANEAR 2020 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LPS. | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. CON LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y LATINOAMERICANA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 058-2020-JCAS-LO-E32-PROSANEAR | 154891138.7152 | 147716074.944 | 100% | 95.37%
18 | RP JCAS 2022 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y PROYECTO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 002-2022-EST001-AO-JCAS-RP | 69600 | 69600 | 100% | 100%
19 | RP JCAS 2022 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y PROYECTO EJECUTIVO, SOBRE EL REDISEÑO DE LA CANALIZACIÓN DEL DREN GÓMEZ MORÍN | ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 038-OP-2022-EST015-LO-JCAS-RP | 1848414.2264 | 554524.27 | 0% | 30%
20 | RP JCAS 2022 | EL TULE | EL TULE (BARRIO LOS HOYOS) | AGUA POTABLE | OBRA | INCORPORACIÓN DE POZO, REGULARIZACIÓN E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE EN EL BARRIO LOS HOYOS | GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ARMANDO GARDEA LOERA | 039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP | 5549846.8352 | 1664954.0506 | 0% | 30%
21 | PROAGUA 2022 | GUACHOCHI | BOCOYNA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS | 004-2022-JCAS-LO-E5-PROAGUA | 4991557.22 | 4991553 | 100% | 100%
22 | PROAGUA 2022 | GUACHOCHI | CUSÁRARE | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V. | 005-2022-JCAS-LO-E6-PROAGUA | 5939764.9 | 5939735.73 | 100% | 100%
23 | PROAGUA 2022 | GUADALUPE | GUADALUPE | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REPOSICIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COMO TRABAJOS PREVIOS A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA JUÁREZ - PORVENIR, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE RAMÓN ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE | ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V Y C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS | 010-2022-JCAS-LO-E4-PROAGUA | 5241283.46 | 4205246.29 | 81% | 80.23%
24 | PROAGUA 2022 | GUADALUPE Y CALVO | LA LAJA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | STHAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 008-2022-JCAS-LO-E7-PROAGUA | 8420956.25 | 8088568.04 | 100% | 96.05%
25 | RP JCAS 2022 | GUERRERO | SAENZ | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
26 | RP JCAS 2021 | GUERRERO | SAN JUAN DE SANTO TOMÁS | AGUA POTABLE | OBRA | EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | IEDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V. | 051-OP-2021-EST027-LO-JCAS-RP | 1321944.0736 | 1217707.61 | 100% | 92.11%
27 | RP JCAS 2021 | JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | AGUA POTABLE | OBRA | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 300 M3 | ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V. | 015-OP-2021-EST021-LO-JCAS-RP | 4315880.558 | 4038697.02 | 100% | 93.58%
28 | RP JCAS 2021 | JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | AGUA POTABLE | OBRA | COMPLEMENTO DE CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL | ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA | 044-2021-EST010-AO-JCAS-RP | 1109469.56 | 1506375.59 | 100% | 135.8%
29 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II" | ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 017-2022-JCAS-LO-E20-BANOBRAS | 7093936.152 | 2069064.74 | 30% | 29.17%
30 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II" | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V. | 018-2022-JCAS-LO-E22-BANOBRAS | 69543194.104 | 10472884.8 | 12.87% | 15.06%
31 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS DE "PUERTO LA PAZ" | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 043-2022-JCAS-LO-E36-BANOBRAS | 6327501.0564 | 0 | 0% | 0%
32 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "LA PAZ" | EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 044-2022-JCAS-LO-E37-BANOBRAS | 42695675.5576 | 0 | 0% | 0%
33 | RP JCAS 2022 | JULIMES | SAN JOSE | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
34 | RP JCAS 2022 | MADERA | MADERA | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OJITOS | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP | 5952490.2012 | 0 | 0% | 0%
35 | RP JCAS 2022 | MATAMOROS | VALSEQUILLO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
36 | RP JCAS 2022 | MATAMOROS | VALSEQUILLO | AGUA POTABLE | OBRA | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 035-OP-2022-EST011-LO-JCAS-RP | 2047357.7412 | 614207.3224 | 0% | 30%
37 | PROAGUA 2022 | MEOQUI | COLONIA FELIPE ÁNGELES | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 5.1 LPS | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V. | 009-2022-JCAS-LO-E11-PROAGUA | 9059951.26 | 5112015.11 | 54.32% | 56.42%
38 | RP JCAS 2022 | MORIS | MESA DE ABAJO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP | 1970970.442 | 591291.14 | 0% | 30%
39 | RP JCAS 2022 | MORIS | MESA DEL INDIO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 041-OP-2022-EST018-LO-JCAS-RP | 2586648.0864 | 775994.42 | 0% | 30%
40 | RP JCAS 2022 | MORIS | EL PILAR | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 045-OP-2022-EST019-LO-JCAS-RP | 2151825.6592 | 0 | 0% | 0%
41 | PEIH 2022 - FISE 2022 | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE | C Y P CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V. | 023-OP-2022-EST010-LO-JCAS-FISE | 5904889.7752 | 5883886.98 | 100% | 99.64%
42 | PEIH 2022 - FISE 2022 | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V. | 015-OP-2022-EST006-LO-JCAS-FISE | 2315740.48 | 2306664.9 | 100% | 99.61%
43 | PROAGUA 2022 | OJINAGA | MANUEL OJINAGA | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA CAÑADA ANCHA, COLONIA CAMARGO Y COLECTOR SAN JOSÉ. | CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V., FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA, EN ASOCIACIÓN | 006-2022-JCAS-LO-E10-PROAGUA | 16481723.35 | 14262146.74 | 96% | 86.53%
44 | RP JCAS 2022 | RIVA PALACIO | JESUS MARÍA DE LOYA (RANCHITO DE LOYA) | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. PABLO ABES MUÑOZ | 022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP | 1103604.9064 | 564723.27 | 37.69% | 51.17%
45 | RP JCAS 2022 | RIVA PALACIO | GUADALUPE | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. PABLO ABES MUÑOZ | 036-OP-2022-EST013-LO-JCAS-RP | 393681.8788 | 118104.56 | 0% | 30%
46 | PROAGUA 2022 | RIVA PALACIO | LA NORIA DE ALDANA | AGUA POTABLE | OBRA | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO | PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS, S.A. DE C.V. | 012-2022-JCAS-LO-E8-PROAGUA | 6905297.39 | 6657834.27 | 42% | 96.42%
47 | RP JCAS 2022 | RIVA PALACIO | SAN ANDRÉS | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y SIN NOMBRE | ING. PABLO ABES MUÑOZ | 022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP | 1103604.9064 | 564723.27 | 25.15% | 51.17%
48 | RP JCAS 2022 | ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES. | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP | 259568.9525 | 259568.9533 | 100% | 100%
49 | PROAGUA 2022 | URUACHI | EL TRIGO DE URUACHI | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ | 013-2022-JCAS-LO-E9-PROAGUA | 4538350.85 | 3431201.728 | 99.19% | 75.6%
50 | PROAGUA 2022 | URUACHI | JICAMORACHI | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA | 014-2022-JCAS-LO-E16-PROAGUA | 11076282.7 | 5452504.83 | 50% | 49.23%
51 | PROAGUA 2022 | VARIOS | VARIAS | A.P., ALC. Y SAN. | DIAGNÓSTICO | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA,S .A. DE C.V. | 019-2022-JCAS-AO-E23-PROAGUA | 311576 | 311576 | 100% | 100%
52 | PROAGUA 2022 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | CAPACITACIÓN | ESCUELA DEL AGUA 2022 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C. | D.J.076/2022-CONVCOLAB-JCAS-ANEAS | 1258538 | 1258538 | 100% | 100%
53 | PROAGUA 2022 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS / SISTEMA / Rústicos (EQ6A - EQ6E) a | SANA INGENIERÍA S.A. DE C.V. | A022-2022-E8-JCAS-PROAGUA | 2435526.72 | 2435526.72 | 100% | 100%
54 | PRODDER 2022 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE 1/2" DE DIAMETRO, PARA VARIAS JUNTAS OPERADORAS | PRODUCTORA METÁLICA, S.A. DE C.V. | A016-2022-E2-JCAS-PRODDER | 2859242.24 | 2859242.24 | 100% | 100%
55 | PRODDER 2022 | VARIOS | VARIAS | EQUIPO | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS PARA VARIAS JUNTAS OPERADORAS | SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | A009-2022-E1-JCAS-PRODDER | 835258 | 835258 | 100% | 100%
TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | [8 empty] | 454645769.8112 | 273032044.8549 | 57.66% | 60.05%
Nota Informativa: en proceso de elaboración de contratos acciones del PRODDER 2022