## Hoja1
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2023
JCAS 2022 - 2023
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | LOCALIZACIÓN |  | COMPONENTE | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |  |  | EJERCICIO DE RECURSOS
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  |  | CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO | MONTO EJERCIDO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II" | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V. | 018-2022-JCAS-LO-E22-BANOBRAS | 69543194.104 | 23905230.83 | 33.85% | 34.37%
2 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "LA PAZ" | EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 044-2022-JCAS-LO-E37-BANOBRAS | 42695675.5576 | 31874377.97 | 100% | 74.65%
3 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II" | ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 017-2022-JCAS-LO-E20-BANOBRAS | 7093936.152 | 5443534.36 | 89.54% | 76.74%
4 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS DE "PUERTO LA PAZ" | MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | 043-2022-JCAS-LO-E36-BANOBRAS | 6327501.0564 | 6236313.33 | 100% | 98.56%
5 | FAFEF | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA ENCAUSAMIENTO DE ACEQUIA A BASE DE CONCRETO ARMADO DEL K 0 + 000 AL 0 + 898.78 UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA GALERA II EN CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | KF LAYOUT & CONSTRUCCIONES, S.C. | 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF | 11919939.5304 | 3575981.86 | 0% | 30%
6 | PEIH - FAIS | GUAZAPARES | GUAZAPARES | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIHUAHUA | APSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. Y CONSTRUNAJA S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN | 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS | 2889770.51 | 2071352.82 | 67% | 71.68%
7 | PEIH - FISE | GUAZAPARES | TEMORIS | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TÉMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIHUAHUA | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN | 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE | 28097463.8 | 9777417.46 | 26% | 34.8%
8 | PEIH - FISE | MEOQUI | PEDRO MEOQUI | DRENAJE PLUVIAL | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MEOQUI, EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA | CONSTRUMINERÍA, S.A. DE C.V. | 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE | 2346678.5848 | 0 | 0% | 0%
9 | PEIH - FISE | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CHIHUAHUA | ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ | 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE | 4428411.96 | 2924645.35 | 88.61% | 66.04%
10 | PEIH - FISE | SAUCILLO | SAUCILLO | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CANAL SAUCILLO Y AV. 5A., EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA | ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ E ING. ROBERTO CARLOS ALARCÓN LAZCANO EN ASOCIACIÓN | 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE | 891449.6528 | 703226.47 | 93% | 78.89%
11 | PEIH - FISE | SAUCILLO | SAUCILLO | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE EL TRAMO DE LA AV. 12A. HASTA LA AV. 5A., EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA | PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE | 2192247.41 | 657674.2264 | 38% | 30%
12 | PEIH - FISE | VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PUENTE VALLE DE ZARAGOZA A LA PILA SOBRE LA CARRETERA PARRAL - CHIHUAHUA ETAPA 2, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA | ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA | 029-OP-2023-EST008-LO-JCAS-FISE | 2382552.871 | 2366478.41 | 100% | 99.33%
13 | PROAGUA 2023 | AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ALMAA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | 022-2023-LO-N21-JCAS-PROAGUA | 823234.54 | 823234.54 | 100% | 100%
14 | PROAGUA 2023 | ALDAMA | JUAN ALDAMA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ALMAA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | 013-2023-LO-N12-JCAS-PROAGUA | 668289.26 | 668289.26 | 100% | 100%
15 | PROAGUA 2023 | ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ALMAA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | 012-2023-LO-N11-JCAS-PROAGUA | 583603.84 | 583603.84 | 100% | 100%
16 | PROAGUA 2023 | BACHINIVA | EL PORVENIR | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS | ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA EN ASOCIACIÓN CON FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 007-2023-LO-N4-JCAS-PROAGUA | 7064670.26 | 7064498.04 | 100% | 100%
17 | PROAGUA 2023 | BATOPILAS | SATEVO | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS Y CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN | 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA | 12258795.4476 | 6368818.12 | 43% | 51.95%
18 | PROAGUA 2023 | BOCOYNA | CREEL | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | 2DA. Y ÚLTIMA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V. | 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA | 7224106.9788 | 2167232.09 | 0% | 30%
19 | PROAGUA 2023 | BOCOYNA | CREEL | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN Y REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO | 021-2023-LO-N20-JCAS-PROAGUA | 851973.38 | 851973.38 | 100% | 100%
20 | PROAGUA 2023 | BOCOYNA | OCOCHOCHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ | 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA | 8303639.2984 | 2980692.19 | 11% | 35.9%
21 | PROAGUA 2023 | BOCOYNA | SAN JUANITO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO | 020-2023-LO-N19-JCAS-PROAGUA | 708268.0324 | 708268.03 | 100% | 100%
22 | PROAGUA 2023 | CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 011-2023-LO-N9-JCAS-PROAGUA | 603265.95 | 603265.95 | 100% | 100%
23 | PROAGUA 2023 | CARICHI | MESA DE NARÁRACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA | 17116408.43 | 8018109.25 | 58.86% | 46.84%
24 | PROAGUA 2023 | CARICHI | ZAPAREACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V. | 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA | 5679860.424 | 2185040.88 | 15% | 38.47%
25 | PROAGUA 2023 | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO A 15 METROS DE ALTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 300 M3 DE CAPACIDAD | ING. RENÉ ALEJANDRO ENRÍQUEZ GUTIÉRREZ | 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA | 5319634.9752 | 3459196.59 | 55.66% | 65.03%
26 | PROAGUA 2023 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | SEISA KIMA, S.A. DE C.V. | 019-2023-LO-N18-JCAS-PROAGUA | 985911.85 | 985911.85 | 100% | 100%
27 | PROAGUA 2023 | GUACHOCHI | CHUACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ | 004-2023-LO-N1-JCAS-PROAGUA | 6612234.66 | 6612198.55 | 100% | 100%
28 | PROAGUA 2023 | GUACHOCHI | GUACHOCHI | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA PARA UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 018-2023-LO-N17-JCAS-PROAGUA | 950996.87 | 950996.87 | 100% | 100%
29 | PROAGUA 2023 | GUACHOCHI | LA CUMBRECITA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS | 005-2023-LO-N2-JCAS-PROAGUA | 9621342.89 | 9621342.72 | 100% | 100%
30 | PROAGUA 2023 | GUADALUPE | GUADALUPE | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ATARJEAS EN LA COLONIA CAMPESINA | UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS Y CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN | 009-2023-LO-N6-JCAS-PROAGUA | 3225028.29 | 3224954.05 | 100% | 100%
31 | PROAGUA 2023 | MADERA | MADERA (BARRIO LOS OJITOS) | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN EL BARRIO LOS OJITOS | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA | 10407297.66 | 4137318.33 | 33.89% | 39.75%
32 | PROAGUA 2023 | MEOQUI | PEDRO MEOQUI | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 027-2023-AO-N28-JCAS-PROAGUA | 680580.65 | 680580.65 | 100% | 100%
33 | PROAGUA 2023 | MEOQUI | PEDRO MEOQUI | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 026-2023-AO-N27-JCAS-PROAGUA | 590154.25 | 590154.25 | 100% | 100%
34 | PROAGUA 2023 | OJINAGA | MANUEL OJINAGA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 023-2023-LO-N22-JCAS-PROAGUA | 694008.07 | 694008.07 | 100% | 100%
35 | PROAGUA 2023 | PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR CENTENARIO | C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS | 025-2023-AO-N26-JCAS-PROAGUA | 4870279.95 | 4785505.68 | 100% | 98.26%
36 | PROAGUA 2023 | RIVA PALACIO | CAMPO CUARENTA Y OCHO | AGUA POTABLE | OBRA | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO | GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA | 9456953.96 | 6230024.1 | 62.25% | 65.88%
37 | PROAGUA 2023 | SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA PARA UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ALMAA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | 014-2023-LO-N13-JCAS-PROAGUA | 635734.94 | 635734.94 | 100% | 100%
38 | PROAGUA 2023 | SAUCILLO | SAUCILLO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 015-2023-AO-N25-JCAS-PROAGUA | 625751.71 | 625751.71 | 100% | 100%
39 | PROAGUA 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE 605 FILTROS DOMICILIARIOS | FESTA HIDROGEL S.A. DE C.V. | AA027-2023-E10-JCAS-PROAGUA (INCLUYE CONVENIO MODIFICATORIO) | 2829414 | 2829414 | 100% | 100%
40 | PROAGUA 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE 4914 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO | MARCO ANTONIO HARO LÓPEZ | A022-2023-E5-JCAS-PROAGUA | 489650.62 | 489650.62 | 100% | 100%
41 | PROAGUA 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SERVICIO | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C. | A026-2023-E7-JCAS-PROAGUA | 1450000 | 1450000 | 100% | 100%
42 | PROAGUA 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SERVICIO | PARTICIPACIÓN SOCIAL - DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS Y DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD SOCIAL (24 localidades) | ALMAA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | 024-2023-LO-N23-JCAS-PROAGUA | 394589.4 | 394589.4 | 100% | 100%
43 | PRODDER 2023 | ALDAMA | JUAN ALDAMA | AGUA POTABLE | OBRA | INCORPORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NO.9 | LIC. GUSTAVO HUMBERTO TERREZAS MEDINA | 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER | 3278863.64 | 0 | 0% | 0%
44 | PRODDER 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | ADQUISICION DE UN SERVIDOR Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | A019-2023-E4-A-JCAS-PRODDER | 321750.01 | 321750.01 | 100% | 100%
45 | PRODDER 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE DISTINTAS ESPECIFICACIONES Y MATERIAL DIVERSO PARA VARIAS JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | AFER PLOMERÍA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER | 7005394.16 | 5901916.68 | 100% | 84.25%
46 | PRODDER 2023 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, TIPO VELOCIDAD DE 1/2" DE DIÁMETRO, CLASE B, CLASE C CHORRO MÚLTIPLE, CHORRO ÚNICO Y MEDIDOR ULTRASÓNICO PARA VARIAS JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V. | A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER | 2630880 | 2630880 | 100% | 100%
47 | RP JCAS 2022 | MADERA | MADERA | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OJITOS | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP | 5952490.2012 | 3406346.17 | 100% | 57.23%
48 | RP JCAS 2022 | MORIS | MESA DEL INDIO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 041-OP-2022-EST018-LO-JCAS-RP | 3490351.28 | 3490351.28 | 100% | 100%
49 | RP JCAS 2023 | BOCOYNA | CREEL | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DESDE LA ESCUELA DE FERROCORRIL A LA PLAZA PRINCIPAL | ING. OMAR LOYA GONZÁLEZ | 001-2023-EST001-AO-JCAS-RP | 3509226.52 | 3508956.81 | 100% | 99.99%
50 | RP JCAS 2023 | CHIHUAHUA | LOS SAUCES, SECCIONAL EL SAUZ | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO DE 20 M3 DE CAPACIDAD, ALTURA DE 9.5 METROS, TIPO CILINDRICO PARA LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS SAUCES | FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 002-2023-EST003-AO-JCAS-RP | 471443.49 | 471390.49 | 100% | 99.99%
51 | RP JCAS 2023 | CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | SANEAMIENTO | OBRA | DESAZOLVE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V. | 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP | 2506012.87 | 751803.86 | 0% | 30%
52 | RP JCAS 2023 | COYAME DEL SOTOL | LA PAZ DE MÉXICO | AGUA POTABLE | OBRA | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE RED DE DISTRIBUCIÓN | FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA EN ASOCIACIÓN | 033-OP-2023-EST015-LO-JCAS-RP | 2291692.0676 | 2290563.6068 | 100% | 99.95%
53 | RP JCAS 2023 | DELICIAS | DELICIAS | ALCANTARILLADO SANITARIO | ESTUDIO | ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE OBRA DREN GÓMEZ MORIN | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP | 123327.14 | 0 | 100% | 0%
54 | RP JCAS 2023 | DR. BELISARIO DOMINGUEZ | SANTA MARÍA DE CUEVAS | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RP | 1453860.9556 | 902986.98 | 100% | 62.11%
55 | RP JCAS 2023 | GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP | 1297462.5404 | 389238.77 | 0% | 30%
56 | RP JCAS 2023 | GRAN MORELOS | GRAN MORELOS | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA LOMA | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. | 037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP | 2611366.2712 | 2037266.78 | 100% | 78.02%
57 | RP JCAS 2023 | GUACHOCHI | ROJASARARE | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 003-OP-2023-JCAS-EST002-LO-RP | 407643.06 | 324685.47 | 100% | 79.65%
58 | RP JCAS 2023 | GUADALUPE Y CALVO | MESA DE SAN FRANCISCO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 003-OP-2023-JCAS-EST002-LO-RP | 190470.72 | 190470.72 | 100% | 100%
59 | RP JCAS 2023 | GUADALUPE Y CALVO | SAN IGNACIO DE LOS ALMAZÁN (A. SAN IGNACIO) | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 003-OP-2023-JCAS-EST002-LO-RP | 694926.16 | 694926.15 | 100% | 100%
60 | RP JCAS 2023 | H. DEL PARRAL | H. DEL PARRAL | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO MINA ESMERALDA | CONSTRUCTORA GUERRAK, S.A. DE C.V. | 052-2023-AO-EST028-JCAS-RP | 3353311.006 | 3344086.9 | 100% | 99.72%
61 | RP JCAS 2023 | JUÁREZ | JUÁREZ | AGUA POTABLE | ESTUDIO | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II" | M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 034-2023-EST016-AO-JCAS-RP | 309330.24 | 309330.24 | 100% | 100%
62 | RP JCAS 2023 | IGNACIO ZARAGOZA | ABRAHAM GONZÁLEZ | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO | CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. | 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP | 8231649.5128 | 2469494.85 | 0% | 30%
63 | RP JCAS 2023 | NAMIQUIPA | EL MOLINO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO SUPERFICIAL DE 500 M3 DE CAPACIDAD | ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN | 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-RP | 3816448.8824 | 2487338.85 | 53.15% | 65.17%
64 | RP JCAS 2023 | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REHABILITACIÓN DE COLECTOR HIDALGO, UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES JIMÉNEZ Y PRIMERA, COLONIA CENTRO | C. HIGINIO AGUIRRE MACIAS Y CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN | 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP | 17396746.8612 | 5219024.06 | 0% | 30%
65 | RP JCAS 2023 | OJINAGA | MANUEL OJINAGA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 450 M3 | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN | 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RP | 9337385.5828 | 2801215.68 | 45% | 30%
66 | RP JCAS 2023 | ROSALES | KM 99 | AGUA POTABLE | OBRA | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 016-OP-2023-EST004-LO-JCAS-RP | 3236563.6876 | 3218030.57 | 100% | 99.43%
67 | RP JCAS 2023 | URIQUE | CUITECO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 041-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP | 17780908.1792 | 6585255.24 | 10.02% | 37.04%
68 | RP JCAS 2023 | URIQUE | ENCINITOS | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDADES DE ENCINITOS, GUAYABITOS Y REFORMA | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP | 16883978.1876 | 6258812.81 | 10.1% | 37.07%
TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 = | [8 empty] | 421117985.001 | 230962714.0132 | 74.03% | 54.85%
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, PROYECTOS Y ADQUISICIONES, EN MATERIA DE INVERSIÓN, PRESENTADOS POR LOS FIRMANTES SIGUIENTES