## Avances Físicos a Septiembre (hidden)
AVANCES FÍSICOS DE OBRA PÚBLICA Y/O PROYECTOS, EJERCICIO FISCAL 2020
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 30 de septiembre de 2020
INVERSIÓN PÚBLICA JCAS 2020
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | LOCALIZACIÓN |  | COMPONENTE | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |  |  | AVANCE FÍSICO
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  |  | CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 51 | 52 | 57 | 75
1 | PEIH 2019 Y 2020 | BACHÍNIVA | EL PORVENIR | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO DE AGUAS RESIDUALES, CON CAPACIDAD DE 3.74 LPS | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V. | 062-2019-EST019-LO-JCAS-PEIH | 4351540.2712 | 98%
2 | PEIH 2019 Y 2020 | DELICIAS | DELICIAS | ALCANTARILLADO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DREN LAGUNA SECA | ING. SAMUEL CHAVARRÍA LICÓN | 083-2019-EST029-LO-JCAS-PEIH | 2557679.3484 | 100%
3 | PEIH 2019 Y 2020 | HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA VETA COLORADA | CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. | 091-2019-EST033-LO-JCAS-PEIH | 8456667.322 | 13%
4 | PEIH 2019 Y 2020 | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | ALCANTARILLADO | OBRA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS GUILLERMO BACA, BARRIO INDE, AGRÍCULTURA, 12 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE | ING. JESÚS FROYLAN SANTIESTEBAN CÁRDENAS | 050-2019-EST017-LO-JCAS-PEIH | 3924827 | 99.51%
5 | PEIH 2019 Y 2020 | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | ALCANTARILLADO | OBRA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EMISOR, COLECTOR DEL BARRIO LA TINTA Y SUBCOLECTOR CANTARANAS | ING. JESÚS FROYLAN SANTIESTEBAN CÁRDENAS | 049-2019-EST016-LO-JCAS-PEIH | 1941910 | 98.31%
6 | PEIH 2020 / FISE 2020 | GUADALUPE Y CALVO | PINO GORDO (CHOREACHI) | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V. | 063-OP-2020-EST020-LO-JCAS-RP | 1126041.4756 | 0%
7 | PEIH 2020 / PROSANEAR 2020 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LPS. | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. CON LA PENINSULAR COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y LATINOAMERICANA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | 058-2020-JCAS-LO-E32-PROSANEAR | 154891138.7152 | 9%
8 | PROAGUA 2020 | ALLENDE | SAN ANTONIO DEL ALTO CORRALEJO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 043-2020-JCAS-LO-E15-PTAR | 264020.5704 | 40%
9 | PROAGUA 2020 | ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4,704 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 2,109 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS. | ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS | 054-2020-JCAS-LO-E28-APAUR | 3469332.7792 | 40%
10 | PROAGUA 2020 | BACHÍNIVA | SAN BLAS | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 1 LAGUNA DE SEDIMENTACIÓN Y 1 LAGUNA FACULTATIVA E INCLUYE EMISOR DE 912 M DE TUBERÍA DE PVC DE 203.2 MM O 8" DE DIAMETRO. | ING. PABLO ABES MUÑOZ | 051-2020-JCAS-LO-E23-PTAR | 3036038.6984 | 52.2%
11 | PROAGUA 2020 | BALLEZA | LAS TINAS | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 047-2020-JCAS-LO-E19-APARURAL | 132528.42 | 20%
12 | PROAGUA 2020 | BALLEZA | PICHIQUE | ALCANTARILLADO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ATARJEAS. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9170.40 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 122 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, 10 POZOS DE VISITA TIPO DIAMANTE, 50 REGISTROS ALBAÑALES Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. CON EL ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA | 035-2020-JCAS-LO-E7-APARURAL | 5367106.5252 | 40%
13 | PROAGUA 2020 | BATOPILAS | YAGÜIRACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN , LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,736 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE MAMPOSTERÍA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE MAMPOSTERIA SUPERFICIAL UNO DE 30 M3 Y OTRO DE 10 M3 DE CAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8620 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS. | ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ | 052-2020-JCAS-LO-E26-APARURAL | 5671421.5284 | 20.85%
14 | PROAGUA 2020 | BOCOYNA | GORACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 048-2020-JCAS-LO-E20-APARURAL | 132528.42 | 40%
15 | PROAGUA 2020 | BOCOYNA | TOTORI (TUCHIRSO) | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 048-2020-JCAS-LO-E20-APARURAL | 132528.42 | 40%
16 | PROAGUA 2020 | CAMARGO | LA ENRAMADA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 043-2020-JCAS-LO-E15-PTAR | 263231.608 | 40%
17 | PROAGUA 2020 | CARICHI | TEHUERICHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 484.55 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ACERO SUPERFICIAL DE 45 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5034.03 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO, 329.35 METROS DE TUEBÍRA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, 112 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, 9 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, 50 METROS DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS. | ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ | 053-2020-JCAS-LO-E27-APARURAL | 3803289.5524 | 45%
18 | PROAGUA 2020 | CHÍNIPAS | IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) | ALCANTARILLADO | OBRA | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1734 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CON LA C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS | 036-2020-JCAS-LO-E8-APARURAL | 3176002.0828 | 72%
19 | PROAGUA 2020 | CHÍNIPAS | IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 049-2020-LO-E21-PTAR | 266524.5812 | 70%
20 | PROAGUA 2020 | GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 041-2020-JCAS-LO-E14-PTAR | 265650.6604 | 40%
21 | PROAGUA 2020 | GUACHOCHI | BAJÍO DE LAS PALMAS | ALCANTARILLADO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 044-2020-JCAS-LO-E16-APARURAL | 210068.32 | 95%
22 | PROAGUA 2020 | GUACHOCHI | HUIZAROCHI | ALCANTARILLADO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 044-2020-JCAS-LO-E16-APARURAL | 211104.83 | 95%
23 | PROAGUA 2020 | GUACHOCHI | RAYABO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 3 CAPTACIONES EN MANANTIALES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO SOLAR PARA UN VOLUMEN DE 26 M3/DIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (DOSIFICADOR DE PASTILLAS), CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA 50 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,861.41 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIÁMETRO Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS. | GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V. | 039-2020-JCAS-LO-E11-APARURAL | 2807978.6268 | 35%
24 | PROAGUA 2020 | GUADALUPE Y CALVO | EL CARNERO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: GALERÍA FILTRANTE Y CARCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 386.33 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO Y 389.00 METROS CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO, EQUIPO DE CLORACION (HIPOCLORITO DE SODIO), CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2475.55 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 73.65 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 3 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 38 TOMAS DOMICILIARIAS. | GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V. | 055-2020-JCAS-LO-E29-APARURAL | 4184981.2884 | 40%
25 | PROAGUA 2020 | GUADALUPE Y CALVO | EL CARRIZAL | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 047-2020-JCAS-LO-E19-APARURAL | 132528.43 | 20%
26 | PROAGUA 2020 | GUADALUPE Y CALVO | LA MESA DE LA MANGA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 047-2020-JCAS-LO-E19-APARURAL | 132528.42 | 20%
27 | PROAGUA 2020 | GUERRERO | ARISIACHI (EL TERRERO) | ALCANTARILLADO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 045-2020-JCAS-LO-E17-APARURAL | 209787.87 | 95%
28 | PROAGUA 2020 | GUERRERO | VICENTE GUERRERO | ALCANTARILLADO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL. CONSISTENTE EN: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7702.12 METROS DE TUBERÍA DE P.V.C DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 686.84 METROS DE TUBERTÌA DE 30 CM, 198 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CON LA C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS | 033-2020-JCAS-LO-E4-APAUR | 7770458.6616 | 25%
29 | PROAGUA 2020 | GUERRERO | VICENTE GUERRERO | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MECANIZADA | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | 050-2020-JCAS-LO-E22-PTAR | 572181.6 | 30%
30 | PROAGUA 2020 | IGNACIO ZARAGOZA | ABRAHAM GONZÁLEZ | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 041-2020-JCAS-LO-E14-PTAR | 261933.0576 | 35%
31 | PROAGUA 2020 | JIMÉNEZ | CALIFORNIA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 043-2020-JCAS-LO-E15-PTAR | 242550.7104 | 35%
32 | PROAGUA 2020 | JIMÉNEZ | SAN FELIPE Y ZARAGOZA | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 2.12 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 1 LAGUNA ANAEROBIA Y 1 LAGUNA FACULTATIVA. INCLUYE UN EMISOR (UNION DE DOS LOCALIDADES) DE 2,315 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 439 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO. | SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V. | 034-2020-JCAS-LO-E5-PTAR | 6690072.4428 | 20%
33 | PROAGUA 2020 | JIMÉNEZ | TIERRA BLANCA | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 0.6 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 1 LAGUNA ANAEROBIA Y 1 LAGUNA FACULTATIVA. INCLUYE UN EMISOR DE 27.5 M DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO. | ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. CON EL ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA | 059-2020-JCAS-LO-E33-PTAR | 1986865.9452 | 3.62%
34 | PROAGUA 2020 | JUÁREZ | JUÁREZ | ALCANTARILLADO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA ( 4 DE 8) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA COLONIA EL SAUZAL NUEVO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,836.48 METROS DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 93 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 568 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | RT JUÁREZ, S. DE R.L. MI. | 042-2020-JCAS-LO-E12-APAUR | 9080825.8888 | 21.19%
35 | PROAGUA 2020 | MAGUARICHI | MAGUARICHI | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 3.0 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 2 TANQUES SEDIMENTADORES PRIMARIOS Y 1 HUMEDAL FLUJO SUBSUPERFICIAL. INCLUYE UN EMISOR DE 258.5 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 MM O 8" DE DIAMETRO. | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V. | 037-2020-JCAS-LO-E9-PTAR | 5638053.9776 | 24%
36 | PROAGUA 2020 | MATACHI | MATACHI | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 049-2020-LO-E21-PTAR | 266524.5812 | 35%
37 | PROAGUA 2020 | MORIS | EL PILAR | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 049-2020-LO-E21-PTAR | 266524.5812 | 70%
38 | PROAGUA 2020 | MORIS | LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1095.56 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, REHABILITACIÓN DE 2 TANQUES DE MAMPOSTERIA SUPERFICIALES DE 70 M3 DE CAPACIDAD CADA UNO, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2355.9 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 1883.60 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS. | ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ | 038-2020-JCAS-LO-E10-APARURAL | 3136018.1704 | 40%
39 | PROAGUA 2020 | NONOAVA | EL TERRERO | ALCANTARILLADO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ASOCIACIÓN DEL ING. TOMÁS PILLADO SOSA CON EL ING. OMAR BARRERA BARRÓN | 046-2020-JCAS-LO-E18-APARURAL | 188774.14 | 45%
40 | PROAGUA 2020 | OJINAGA | MANUEL OJINAGA | ALCANTARILLADO | OBRA | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (1 DE 3) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4128 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 2993 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 30 CMS. DE DIAMETRO, 58 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | ING. PABLO ABES MUÑOZ | 032-2020-JCAS-LO-E3-APAUR | 9026545.858 | 27%
41 | PROAGUA 2020 | URIQUE | CEROCAHUI | ALCANTARILLADO | OBRA | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3). CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4371.70 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 68 REGISTROS DE VISITA TIPO COMÚN, 61 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, 4 POZOS DE VISITA TIPO DIAMANTE Y 94 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 040-2020-JCAS-LO-E13-APARURAL | 5682449.9152 | 19%
42 | PROAGUA 2020 | URUACHI | GÜENOYACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | HOBÓN INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 048-2020-JCAS-LO-E20-APARURAL | 132528.43 | 40%
43 | PROAGUA 2020 | URUACHI | ROCOROYVO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: GALERÍA FILTRANTE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,897.69 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO Y 60 METROS DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS CLORADORES, CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES SUPERFICIALES DE MAMPOSTERÍA 10 M3 DE CAPACIDAD CADA UNO, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,076.97 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 36 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 6 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 34 TOMAS DOMICILIARIAS. | CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | 056-2020-JCAS-LO-E30-APARURAL | 5165401.294 | 24%
44 | PROAGUA 2020 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA | WATER SERVICE TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. / QUÍMICA INDUSTRIAL GUBA, S. DE R.L. / ING. MANUEL AVITIA TALAMANTES | A033-2020-E15-JCAS-AAL / AA034-A-2020-E20-JCAS-AAL / AA034-B-2020-E20-JCAS-AAL | 1440599.5676 | 10%
45 | PROAGUA 2020 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA EMERGENTE | VARIOS PROVEEDORES | VARIOS CONTRATOS | 19400637.856 | 100%
46 | PRODDER 2020 | ASCENSIÓN | PUERTO PALOMAS DE VILLA | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 460 TOMAS DE AGUA POTABLE, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE: 460 ABRAZADERAS DE BRONCE REFORZADA TIPO MULTIDIAMETRO DE 3" X 1/2" PARA TODO TIPO DE TUBO, 920 TRAMOS DE TUBERÍA HIDRAULICA DE PVC CEDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 920 VÁLVULAS DE INSERCIÓN DE BRONCE TIPO CONO CON ENTRADA ROSCO MACHO Y SALIDA PARA TUBERIA DE COBRE TIPO L. REPUESTAS POR LA JRAS DE PUERTO PALOMAS, SE ANEXA LISTADO DE LAS TOMAS A REPONER. | URBANIZACIÓN Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. | A035-2020-E14-JCAS-PRODDER | 281916.888 | 100%
47 | PRODDER 2020 | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE 256 MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, TIPO DE VELOCIDAD 1/2" DE DIAMETRO, DESIGNACIÓN N 1.5 CLASE B, CHORRO MÚLTIPLE, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA | IMPULSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | A036-2020-E17-JCAS-PRODDER | 144025.6 | 100%
48 | PRODDER 2020 | NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN | SUMINISTRO DE 42 MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, TIPO DE VELOCIDAD 3/4" DE DIAMETRO, DESIGNACIÓN N 1.5 CLASE B, CHORRO MÚLTIPLE, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA | IMPULSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | A036-2020-E17-JCAS-PRODDER | 26065.2 | 100%
49 | PROSANEAR 2019 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PONIENTE" | ASOCIACIÓN DE URBANIZADORA MC ALLEN, S.A. DE C.V. CON EQUIPOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. | 072-2019-JCAS-LO-E72-PROSANEAR | 59001421.39 | 60.22%
50 | RP JCAS 2020 | AQUILES SERDÁN | SAN GUILLERMO | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CRUCE DE LIBRAMIENTO ORIENTE Y DE CARRETERA ESTATAL PARA COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO | SANA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 015-OP-2020-EST006-AO-JCAS-RP | 1584969.132 | 100%
51 | RP JCAS 2020 | BACHÍNIVA | SAN BLAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 004-0P-2020-EST006-LO-RP | 44999.996 | 100%
52 | RP JCAS 2020 | BATOPILAS | CUCHIVERACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 007-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.9652 | 20%
53 | RP JCAS 2020 | BATOPILAS | EL PANDITO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 007-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.9652 | 20%
54 | RP JCAS 2020 | BATOPILAS | JESUS MARIA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 007-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.9652 | 20%
55 | RP JCAS 2020 | CASAS GRANDES | SAN JOSÉ | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE 30 M3 Y TORRE DE 15M | ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V. | 020-2020-EST011-AD-JCAS-RP | 815521.412 | 72.16%
56 | RP JCAS 2020 | CASAS GRANDES | SAN JOSÉ | AGUA POTABLE | OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA INTERCONEXIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO | GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S DE RL DE C.V. | 028-2020-EST017-AO-JCAS-RP | 933218.65 | 66%
57 | RP JCAS 2020 | CASAS GRANDES | SECCIÓN ENRÍQUEZ | AGUA POTABLE | OBRA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CISTERNA, BOMBA Y TANQUE ELEVADO PARA SATISFACER LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN VARIAS ESCUELAS | GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA, S DE RL DE C.V. | 029-2020-EST018-AO-JCAS-RP | 377053.29 | 53%
58 | RP JCAS 2020 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARNAT DE LA PTAR NORTE | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 003-0P-2020-EST005-LO-RP | 101999.9948 | 100%
59 | RP JCAS 2020 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | ESTUDIO COSTO BENEFICIO PTAR NORTE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 005-0P-2020-EST007-LO-RP | 579991.1028 | 100%
60 | RP JCAS 2020 | DELICIAS | DELICIAS | SANEAMIENTO | ADQUISICIÓN | SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE DE DELICIAS | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | 031-OP-2020-EST018-LO-JCAS-RP | 3205830.5316 | 5%
61 | RP JCAS 2020 | GALEANA | COLONIA LE BARON | ALCANTARILLADO | OBRA | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. | 061-OP-2020-EST019-LO-JCAS-RP | 1267320.3116 | 0%
62 | RP JCAS 2020 | GUACHOCHI | BASIGOCHI DE LAS PALMAS | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 006-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.826 | 80%
63 | RP JCAS 2020 | GUACHOCHI | ROMICHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 006-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.826 | 80%
64 | RP JCAS 2020 | GUADALUPE Y CALVO | EL CACASTLE | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. ADRIÁN ISLAS BORGES | 009-OP-2020-EST009-LO-JCAS-RP | 121664.744 | 95%
65 | RP JCAS 2020 | GUADALUPE Y CALVO | LAS YERBITAS | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 80 M3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA | GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V. | 023-2020-EST014-AO-JCAS-RP | 280657.28 | 100%
66 | RP JCAS 2020 | GUADALUPE Y CALVO | TAMBORILLO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. ADRIÁN ISLAS BORGES | 009-OP-2020-EST009-LO-JCAS-RP | 121664.744 | 95%
67 | RP JCAS 2020 | GUADALUPE Y CALVO | TIERRAS AMARILLAS | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. ADRIÁN ISLAS BORGES | 009-OP-2020-EST009-LO-JCAS-RP | 121664.744 | 95%
68 | RP JCAS 2020 | GUAZAPAREZ | VAQUIBO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. ADRIÁN ISLAS BORGES | 009-OP-2020-EST009-LO-JCAS-RP | 121664.744 | 95%
69 | RP JCAS 2020 | GUERRERO | PACHERA | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | OBRA | REHABILITACION DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNA DE OXIDACIÓN) | GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.V. | 013-OP-2020-EST015-LO-JCAS-RP | 1628669.68 | 100%
70 | RP JCAS 2020 | GUERRERO | TOMOCHI | ALCANTARILLADO | OBRA | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 643.50 ME-TROS DE TUBERÍA DE PVC DE 8” DE DIAMETRO, CON JUNTAS HERMÉTICAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 11 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, ASÍ COMO 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ALBAÑALES | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 001-2020-EST001-AO-JCAS-RP | 1552116.2 | 100%
71 | RP JCAS 2020 | GUERRERO | TOMOCHI | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V. | 057-OP-2020-EST13BIS-AO-JCAS-RP | 2992474.33 | 19.1%
72 | RP JCAS 2020 | JUÁREZ, GUADALUPE Y PRAXEDIS G. GUERRERO | VARIAS | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN LA RIVEREÑA JUÁREZ PORVENIR | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 010-OP-2020-EST010-LO-JCAS-RP | 256123.0584 | 100%
73 | RP JCAS 2020 | LÓPEZ | SALAICES | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | OBRA | REHABILITACION DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA | 016-2020-EST007-AO-JCAS-RP | 2203364.1344 | 95%
74 | RP JCAS 2020 | MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | AGUA POTABLE | OBRA | INCORPORACIÓN DEL POZO NO.3 AL SISTEMA DE AGUA POTABLE | FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 022-2020-EST013-AO-JCAS-RP | 2243049.1148 | 84%
75 | RP JCAS 2020 | MEOQUI | LÁZARO CÁRDENAS | AGUA POTABLE | OBRA | ADECUACIÓN DE LOS TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE (1 Y 2) | UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 026-2020-EST016-AO-JCAS-RP | 360625.9852 | 100%
76 | RP JCAS 2020 | MORELOS | LA FÁBRICA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 006-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.826 | 80%
77 | RP JCAS 2020 | MORELOS | LAJITAS DE PALMIRA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | DR. JOSÉ OSIRIS VIDAÑA BENCOMO | 006-0P-2020-EST007-LO-RP | 133399.826 | 80%
78 | RP JCAS 2020 | PRAXEDIS G. GUERRERO | EL PORVENIR | AGUA POTABLE | OBRA | PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 017-2020-EST008-AO-JCAS-RP | 1101067.4528 | 100%
79 | RP JCAS 2020 | PRAXEDIS G. GUERRERO | EL PORVENIR | AGUA POTABLE | OBRA | INCORPORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE | FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 064-OP-2020-EST021-LO-JCAS-RP | 1579162.7288 | 0%
80 | RP JCAS 2020 | PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | AGUA POTABLE | OBRA | EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 1 | CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V. | 021-2020-EST012-AO-JCAS-RP | 1701250.78 | 39.3%
81 | RP JCAS 2020 | PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | AGUA POTABLE | OBRA | CRUCE DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL POZO 1 (REPOSICIÓN) | GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 027-2020-EST015-AO-JCAS-RP | 2290211.56 | 2%
82 | RP JCAS 2020 | ROSALES | BARRANCO BLANCO | AGUA POTABLE | OBRA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 120.00 METROS | ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR | 014-2020-EST004-AO-JCAS-RP | 929092.256 | 100%
83 | RP JCAS 2020 | ROSALES | EL MOLINO | AGUA POTABLE | OBRA | REPOSICIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO E INCORPORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS, S.A. DE C.V. | 065-OP-2020-EST022-LO-JCAS-RP | 976760.3448 | 0%
84 | RP JCAS 2020 | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN DEL POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | ARMANDO SCHMITT BUJAIDAR | 011-2020-EST004-AO-JCAS-RP | 214298.4 | 100%
85 | RP JCAS 2020 | SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | AGUA POTABLE | OBRA | INCORPORACIÓN DE POZO NO.1 AL CÁRCAMO DE REBOMBEO GOLF | ROBERTO CORRAL CISNEROS | 030-2020-EST019-AO-JCAS-RP | 1832012.6616 | 75.7%
86 | RP JCAS 2020 | SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE CUADRADO SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CONCRETO ARMADO | CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. | 019-2020-EST010-AO-JCAS-RP | 976699.42 | 22%
87 | RP JCAS 2020 | SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA JMAS DE SANTA ISABEL | JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 025-OP-2020-EST017-LO-JCAS-RP | 984314.0676 | 21.1%
88 | RP JCAS 2020 | TEMOSACHI | TEMOSACHI | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 008-0P-2020-EST008-LO-RP | 350569.0172 | 100%
89 | RP JCAS 2020 | URUACHI | ARECHUYVO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | ING. ADRIÁN ISLAS BORGES | 009-OP-2020-EST009-LO-JCAS-RP | 121664.744 | 95%
90 | RP JUNTAS 2020 | ALDAMA | JUAN ALDAMA | AGUA POTABLE | OBRA | EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO NUEVO (POZO 8 REPOSICIÓN) | PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS, S.A. DE C.V. | 018-2020-EST009-AO-JCAS-RP | 2417946.56 | 100%
TOTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 = | [8 empty] | 384844853.8916 | 57.24%
AVANCES FÍSICOS DE OBRAS, PROYECTOS Y ADQUISICIONES, EN MATERIA DE INVERSIÓN, PRESENTADOS POR LOS FIRMANTES SIGUIENTES
LIC. GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Elaboró y revisó
DR. CARLOS EDUARDO MARIANO ROMERO
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Revisó y validó
ING. JORGE PÉREZ - RODRÍGUEZ TERMINEL
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Revisó y validó
ING. RAMÓN CHACÓN ANCHONDO
DIRECTOR TÉCNICO
Revisó y validó

## Avances Físicos a Dic. 2024
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023 y 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2024
JCAS 2023 - 2024
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | LOCALIZACIÓN |  | COMPONENTE | TIPO DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS | INFORMACIÓN CONTRACTUAL |  |  | EJERCICIO DE RECURSOS
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  |  | CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR | NO. CONTRATO | MONTO CONTRATO | MONTO EJERCIDO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
INVERSIÓN 2023 A CONCLUIR EN 2024:
1 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II" | CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V. | 018-2022-JCAS-LO-E22-BANOBRAS | 69543194.104 | 35094733.67 | 62.74% | 50.46%
2 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II" | ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 017-2022-JCAS-LO-E20-BANOBRAS | 7093936.152 | 6297196.14 | 100% | 88.77%
3 | RP JCAS 2023 | DELICIAS | DELICIAS | ALCANTARILLADO SANITARIO | ESTUDIO | ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE OBRA DREN GÓMEZ MORIN | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP | 123327.14 | 123327.134 | 100% | 100%
4 | RP JCAS 2023 | IGNACIO ZARAGOZA | ABRAHAM GONZÁLEZ | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO | CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. | 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP | 8231649.5128 | 8231554.4 | 100% | 100%
SUBTOTAL, INVERSIÓN 2023 = | [8 empty] | 84992106.9088 | 49746811.344 | 90.68% | 58.53%
INVERSIÓN 2024:
1 | BANOBRAS | JUÁREZ | JUÁREZ | PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN | SERVICIO | SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESA "FILTROS II" | EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | 001-2024-SP-LO-N1-JCAS-BANOBRAS | 12597031.63 | 2742939.09 | 73.99% | 21.77%
2 | PROAGUA 2024 | BALLEZA | CHOREACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA | 480200.05 | 459265.14 | 100% | 95.64%
3 | PROAGUA 2024 | BALLEZA | RANCHITO DE SAN JUAN | ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA | 484932.55 | 458719.54 | 100% | 94.59%
4 | PROAGUA 2024 | BATOPILAS | ABOREACHI | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA | 14962052.78 | 13165680.41 | 78% | 87.99%
5 | PROAGUA 2024 | BATOPILAS | BAQUIREACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA | 480200.05 | 480200.04 | 100% | 100%
6 | PROAGUA 2024 | BATOPILAS | BASIGORAVO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA | 481446.71 | 481446.71 | 100% | 100%
7 | PROAGUA 2024 | BOCOYNA | HUETOSACACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA | 486374.64 | 486374.63 | 100% | 100%
8 | PROAGUA 2024 | BOCOYNA | SAN IGNACIO DE ARARECO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA | 486374.64 | 486374.62 | 100% | 100%
9 | PROAGUA 2024 | CAMARGO | ALTAVISTA | AGUA POTABLE | OBRA | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA | 12509522.91 | 12506136.46 | 100% | 99.97%
10 | PROAGUA 2024 | CARICHI | BANDERACHI (BANDERA) | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA | 455580.0124 | 455580.01 | 100% | 100%
11 | PROAGUA 2024 | CUAUHTÉMOC | COLONIA ANAHUAC | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA | 1032697.08 | 1032697.07 | 100% | 100%
12 | PROAGUA 2024 | DELICIAS | DELICIAS | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPO EN TRAMO CON ORIGEN EN AV. FERNANDO REYES BAEZA EN KILOMETRAJE 1+415.90 HASTA LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MENDEZ ROSAS EN KILOMETRAJE 3+586.04. | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN TRAK, S.A. DE C.V. | 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA | 32432415.18 | 20202751.51 | 49.31% | 62.29%
13 | PROAGUA 2024 | GUACHOCHI | LOMA DEL MANZANO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA | 8135618.91 | 8121347.01 | 100% | 99.82%
14 | PROAGUA 2024 | GUACHOCHI | YAHUIRACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA | 486374.63 | 465170.53 | 100% | 95.64%
15 | PROAGUA 2024 | GUADALUPE Y CALVO | EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA | 12939834.88 | 11009431.95 | 100% | 85.08%
16 | PROAGUA 2024 | GUADALUPE Y CALVO | MESA DE SAN FRANCISCO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA | 5577580.49 | 5227053.82 | 100% | 93.72%
17 | PROAGUA 2024 | GUADALUPE Y CALVO | PUERTO YERBITAS | AGUA POTABLE | OBRA | REHABILITACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA | 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA | 7418851.39 | 7418197.67 | 100% | 99.99%
18 | PROAGUA 2024 | IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLES Y BARRIO PACÍFICO | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. | 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA | 434864.18 | 434864.18 | 100% | 100%
19 | PROAGUA 2024 | JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ING. EDWIN MALDONADO DELGADO | 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA | 1106325.38 | 1106325.38 | 100% | 100%
20 | PROAGUA 2024 | MADERA | MADERA | SANEAMIENTO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021 | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA | 1213627.6004 | 1213627.6 | 100% | 100%
21 | PROAGUA 2024 | MAGUARICHI | MAGUARICHI | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. | 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA | 6837455.31 | 6106533.25 | 98% | 89.31%
22 | PROAGUA 2024 | MAGUARICHI | MAGUARICHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA PRESA GUSACHIQUE | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA | 680355.03 | 680355.03 | 100% | 100%
23 | PROAGUA 2024 | OCAMPO | LAS ESTRELLAS | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V. | 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA | 23997865.08 | 8985725.8 | 26.1% | 37.44%
24 | PROAGUA 2024 | SATEVÓ | SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. JORGE ARTURO MORALES | 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA | 1805368.55 | 1774618.59 | 100% | 98.3%
25 | PROAGUA 2024 | URIQUE | CUITECO | ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA | 487941.75 | 458612.85 | 100% | 93.99%
26 | PROAGUA 2024 | URIQUE | SAN RAFAEL | ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA | 487941.75 | 463982.27 | 100% | 95.09%
27 | PROAGUA 2024 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SUMINISTRO | ADQUISICIÓN DE 644 FILTROS DOMICILIARIOS | ILDA IVONNE CASAS REYES | A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA | 3347760 | 3347760 | 100% | 100%
28 | PROAGUA 2024 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SERVICIO | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C. | A025-2024-N-1-JCAS-PROAGUA | 990000.01 | 990000 | 100% | 100%
29 | PROAGUA 2024 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SUMINISTRO | ADQUISICIÓN DE 49,950 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO | ILDA IVONNE CASAS REYES | A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA | 673326 | 673286.04 | 100% | 99.99%
30 | PROAGUA 2024 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SUMINISTRO | ADQUISICIÓN DE 1120 FRASCOS DE PLATA COLOIDAL | ILDA IVONNE CASAS REYES | A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA | 38326.4 | 38326.4 | 100% | 100%
31 | PROAGUA 2024 | VARIOS | VARIAS | AGUA POTABLE | SUMINISTRO | CURSO DE CAPACITACIÓN | C. FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES | AA028-2024-001-JCAS-PROAGUA | 34800 | 34800 | 100% | 100%
32 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | ARENAL DE SAN JOSÉ | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP | 485629.8588 | 485629.86 | 100% | 100%
33 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | EL RODEO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP | 485629.8588 | 485629.8512 | 100% | 100%
34 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | JESÚS MARÍA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP | 485629.8588 | 485629.85 | 100% | 100%
35 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | YOQUIVO | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP | 942205.766 | 942212.7406 | 100% | 100%
36 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | ARENAL DE SATEVÓ | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP | 484823.0788 | 145446.92 | 93% | 30%
37 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | EL ALMAGRE | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP | 484823.0788 | 145446.92 | 93% | 30%
38 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | LAS TAUNAS | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP | 484823.0788 | 145446.92 | 93% | 30%
39 | RP JCAS 2024 | BATOPILAS | YAGÜIRACHI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP | 484823.0788 | 145446.92 | 93% | 30%
40 | RP JCAS 2024 | CASAS GRANDES | EJIDO HERNÁNDEZ (JOBALES) | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO EN ASOCIACIÓN CON ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP | 470059.782 | 470059.79 | 100% | 100%
41 | RP JCAS 2024 | CHÍNIPAS | SAUCILLO DE LOS LUGO | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP | 486398.1268 | 361341.7626 | 97% | 74.29%
42 | RP JCAS 2024 | CUSIHUIRIACHI | LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO | ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO EN ASOCIACIÓN CON ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP | 469430.308 | 469430.31 | 100% | 100%
43 | RP JCAS 2024 | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA) | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP | 483701.9272 | 483701.93 | 100% | 100%
44 | RP JCAS 2024 | GALEANA | HERMENEGILDO GELEANA | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA D.O.S, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN | 002-2024-OP-LO-002-JCAS-RP | 5251510.0892 | 3325246.4656 | 100% | 63.32%
45 | RP JCAS 2024 | GUADALUPE Y CALVO | LA JOYITA | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP | 486398.1268 | 361341.7626 | 97% | 74.29%
46 | RP JCAS 2024 | GUAZAPARES | TÉMORIS | AGUA POTABLE | OBRA | TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. | 034-2024-OP-AO-012-JCAS-RP | 1172487.5856 | 0 | 0% | 0%
47 | RP JCAS 2024 | H. DEL PARRAL | H. DEL PARRAL | AGUA POTABLE | OBRA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INCORPORACIÓN DEL POZO LA TOMATERA AL ACUEDUCTO DEL VERANO | GUSTAVO VILLALOBOS RODELA EN ASOCIACIÓN CON FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP | 9839688.1 | 9770008.38 | 98.99% | 99.29%
48 | RP JCAS 2024 | JIMÉNEZ | ESCALÓN | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y EQUIPO ELÉCTRICO | GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP | 6828067.67 | 2881849.03 | 53% | 42.21%
49 | RP JCAS 2024 | MEOQUI | LOMAS DEL CONSUELO | ALCANTARILLADO SANITARIO | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO | 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP | 483701.9272 | 483719.33 | 100% | 100%
50 | RP JCAS 2024 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | EL MOLINO | AGUA POTABLE | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 80 M3 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP | 635878.1744 | 493867.65 | 96% | 77.67%
51 | RP JCAS 2024 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SANEAMIENTO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP | 4902819.6572 | 4886182.07 | 100% | 99.66%
52 | RP JCAS 2024 | SANTA ISABEL | SANTA ANA | ALCANTARILLADO SANITARIO | OBRA | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL, SUBCOLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. RAFAEL ADRIÁN CARO FIERRO | 033-2024-OP-LO-011-JCAS-RP | 11867296.9672 | 3560189.0948 | 4.7% | 30%
53 | RP JCAS 2024 | URIQUE | CEROCAHUI | AGUA POTABLE | PROYECTO | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP | 486398.1268 | 366586.9114 | 97% | 75.37%
SUBTOTAL, INVERSIÓN 2024 = | [8 empty] | 201785269.7988 | 142402598.0688 | 91.34% | 70.57%
TOTAL INVERSIÓN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 = | [8 empty] | 286777376.7076 | 192149409.4128 | 91.01% | 67%
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, PROYECTOS Y ADQUISICIONES, EN MATERIA DE INVERSIÓN, PRESENTADOS POR LOS FIRMANTES SIGUIENTES
LIC. GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Elaboró y revisó
ING. JESÚS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Revisó y validó
ING. RAMSÉS MIGUEL IVÁN LÓPEZ MENDOZA
DIRECTOR TÉCNICO
Revisó y validó

## ECONOMÍAS (hidden)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PROAGUA, PARA EL EJERCICIO 2020 / SOLICITUD DE ECONOMÍAS O SALDOS
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | APARTADO | LOCALIZACIÓN |  |  | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN OBRAS / SUB-ACCIÓN | HABITANTES A BENEFICIAR |  | INVERSIÓN PROPUESTA (en pesos) |  |  | PROYECTO VALIDADO |  | COSTO PER CÁPITA | % APORTACIÓN FEDERAL | [7 empty] | CONTRAPARTE (en pesos) |  |  |  | ENTREGA DE EXPEDIENTES A CONAGUA | FICHAS CONAGUA |  |  |  | HACIENDA ESTATAL |  | PLANEACIÓN |  |  |  | PROCESO LICITATORIO | [8 empty] | INFORMACIÓN CONTRACTUAL | [10 empty] | INFORMACIÓN ANTICIPO | [6 empty] | EJERCICIO DEL RECURSO |  |  | MONTOS CONTRATADOS, para posible modificatorio |  |  |  |  | ECONOMÍAS O SALDOS
|  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | CLAVE LOCALIDAD | [5 empty] | INCORPORADOS | MEJORADOS | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | SI | NO |  |  | GRADO DE MARGINACIÓN | POBLACIÓN INEGI | POBLACIÓN INDIGENA | POBLACIÓN MUJERES | POBLACIÓN MAYOR DE 18 | ESTRATEGIA CONAGUA | PRIORIDAD CONAGUA | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS JCAS | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTO PER CÁPITA | COSTO BENEFICIO O EFICIENCIA | PROYECTO | ACCIÓN AUTORIZADA POR CONAGUA | EXPEDIENTE ENTREGADO A HACIENDA | OFICIO DE APROBACIÓN | OFICIO COMPROMISO DEL MUNICIPIO | ACTA DE CABILDO | SUFICIENCIA PRESUPUESTAL JMAS/JRAS | CONVENIO | EXPEDIENTE ENTREGADO A LICITACIONES | PROCESO LICITATORIO | NO. COMPRANET | CONVOCATORIA | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | FALLO (fecha tentativa) | FECHA CONTRATO (tentativa) | CONTRATISTA | NO. CONTRATO | FECHA CONTRATO | DÍAS DE EJECUCIÓN | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | MONTO CONTRATO | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | MONTO JCAS, JMAS Y/O JRAS | MONTO ANTICIPO | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | MONTO JCAS, JMAS Y/O JRAS | SOLICITUD DE ANTICIPO | FECHA PAGO ANTICIPO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | MONTO EJERCIDO | MONTO CONTRATO | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | MONTO JCAS, JMAS Y/O JRAS | ECONOMÍA O SALDO | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | MONTO JCAS, JMAS Y/O JRAS
1 | PROAGUA 2020 | URBANO | MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | 080440001 | AGUA POTABLE | NUEVA | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | AMPLIACIÓN (4 DE 5 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | AMPLIACIÓN (4 DE 5 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. CONSISTENTE EN: PRUEBA DE BOMBEO POR 24 HORAS CONTINUAS EN POZO NO.2 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,497.54 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO NO.2 A TANQUE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,671.50 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCION DE TANQUE METÁLICO ELEVADO CON UNA CAPACIDAD DE 150 M3 Y ALTURA DE 15 METROS, SUMINISTRO INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y TELEMETRÍA EN POZO NO.2, 80 TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS. | 278 |  | 7000000 | #REF! | #REF! | SI |  | 25179.8561 | #REF! | BAJO | 2615 | 21 | 1308 | 1710 | AGEB (0804400010340) | 26.6 | #REF! | 0 | #REF! | 5 MESES | 2020-07-31 | SI | SI | SI
2 | PROAGUA 2020 | RURAL | ALDAMA | CHORRERAS | 080020025 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL, CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO SOLAR, TREN DE DESCARGA, PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA CON MALLA CICLONICA, DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON 256.99 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO Y 15.89 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" (75) DE DIAMETRO, TANQUE DE MAMPOSTERÍA DE 40 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN CON 6,010.99 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 3" (75 MM) DE DIAMETRO Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS. | 108 |  | 4205590 | 2523354 | 1682236 | SI |  | 38940.6481 | 60 | ALTO | 108 | 0 | 50 | 69 | ZAPR | 31.1 | 1182236 | 500000 | 0 | 4 MESES | 2020-07-31 | SI | SI | SI
3 | PROAGUA 2020 | RURAL | ROSALES | BARRANCO BLANCO | 080550003 | AGUA POTABLE | NUEVA | OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA | INCORPORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PARA AGUA POTABLE | INCORPORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PARA AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: CERCO DE PROTECCIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE OPERACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO (TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA DE 33 KV/440, CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA DE HIERRO FUNDIDO PARA UN GASTO DE 8 LPS, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 20 HP DE 440 V, ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA DE 30 HP), 180 METROS DE COLUMNA DE FIERRO DE GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON 50 METROS DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 4" DE DIAMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE GARZA (25 METROS ) AL INTERIOR DE TANQUE METÁLICO ELEVADO. |  | 748 | 1827930 | 1096758 | 731172 | SI |  | 2443.7567 | 60 | BAJO | 748 | 4 | 371 | 472 | CONEVAL | -43.35 | 731172 | 0 | 0 | 3 MESES | 2020-07-31 | N/A | SI | SI
4 | PROAGUA 2020 | RURAL | ROSALES | EL MOLINO | 080550009 | AGUA POTABLE | MEJORADA | OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA | REPOSICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PARA AGUA POTABLE | REPOSICIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO E INCORPORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: 20 METROS DE TRAMO O CABLEADO DE TRANSFORMADOR A CASETA Y 20 METROS DE CASETA A BOMBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO CON TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA 440-220 VOLTS TRIFÁSICO, AUTOMATIZACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 METROS DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO Y 930 METROS DE TUBERÍA DE DE PVC DE 6" DE DIAMETRO. |  | 2191 | 1039473 | 330341 | 709132 | SI |  | 474.4286 | 31.7797 | BAJO | 2191 | 17 | 1082 | 1365 | CONEVAL | -42.35 | 709132 | 0 | 0 | 3 MESES | 2020-07-31 | N/A |  | SI
5 | PROAGUA 2020 | RURAL | PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | 080530001 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA DE ATARJEAS | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 515.60 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 1,105.64 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 179 |  | 4000000 | 2400000 | 1600000 | SI |  | 22346.3687 | 60 | BAJO | 2128 | 16 | 1064 | 1305 | CONEVAL | -39.35 | 600000 | 1000000 | 0 | 5 MESES | 2020-07-31 | SI | SI | SI
[10 empty] | TOTAL APARURAL = |  |  | 11072993 | 6350453 | 4722540 | [11 empty] | 3222540 | 1500000 | 0
[14 empty] | #REF! | [12 empty] | #REF!
5 | PROAGUA 2020 | APTAR | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | 080580001 | SANEAMIENTO | NUEVA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 DE 2 ETAPAS) | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 DE 2 ETAPAS) CON UNA CAPACIDAD DE 2.2 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO. CONSISTENTE EN: PROLONGACIÓN DE EMISOR CON 1,295 METROS DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO (DESARENADOR Y DESBASTE MANUAL). | 644 |  | 2954060 | #REF! | #REF! | SI |  | 4587.0497 | #REF! | MUY BAJO | 644 | 2 | 302 | 445 | CONEVAL | -43.85 | #REF! | 0 | #REF! | 4 MESES | 2020-07-31 | N/A | SI | SI
[10 empty] | TOTAL SOLICITADO PARA APROBACIÓN = |  |  | 21027053 | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | 1500000 | #REF!

## PEDREGALES (hidden)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PROAGUA, PARA EL EJERCICIO 2020
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | APARTADO | LOCALIZACIÓN |  |  | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN OBRAS / SUB-ACCIÓN | HABITANTES A BENEFICIAR |  | INVERSIÓN PROPUESTA (en pesos) |  |  | PROYECTO VALIDADO |  | COSTO PER CÁPITA | % APORTACIÓN FEDERAL | INVERSIÓN DESPUÉS DEL PRIMER PROCESO LICITATORIO |  |  | COSTO PER CÁPITA | % APORTACIÓN FEDERAL | DIFERENCIA POR APORTAR
|  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | CLAVE LOCALIDAD | [5 empty] | INCORPORADOS | MEJORADOS | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | SI | NO |  |  | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE
1 | PROAGUA 2020 | RURAL | BATOPILAS | PEDREGAL DE ABAJO | 080081163 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN Y CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 427 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SUPERFICIAL DE 10 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 883 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS. | 61 |  | 1749176 | 1224423.2 | 524752.8 | SI |  | 28675.0164 | 70 | 2162768.06 | 1224423.2 | 938344.86 | 35455.2141 | 56.61% | 413592.06
2 | PROAGUA 2020 | RURAL | BATOPILAS | PEDREGAL DE ARRIBA | 080080663 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN , LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 494 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SUPERFICIAL DE 20 M3 DE CAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 8 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,800 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS. | 32 |  | 2830662 | 1051879 | 1778783 | SI |  | 88458.1875 | 37.1602 | 3333215 | 1051879 | 2281336 | 104162.9688 | 31.56% | 502553
916145.06

## Entregables Conagua (hidden)
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PROAGUA, PARA EL EJERCICIO 2020
NO. | ORIGEN DEL RECURSO | APARTADO | LOCALIZACIÓN |  |  | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIÓN | NOMBRE | DESCRIPCIÓN OBRAS / SUB-ACCIÓN | HABITANTES A BENEFICIAR |  | INVERSIÓN PROPUESTA (en pesos) |  |  | PROYECTO VALIDADO |  | COSTO PER CÁPITA | % APORTACIÓN FEDERAL | [6 empty] | CONTRAPARTE (en pesos) |  |  | FICHAS CONAGUA
|  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | CLAVE LOCALIDAD | [5 empty] | INCORPORADOS | MEJORADOS | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | SI | NO |  |  | GRADO DE MARGINACIÓN | POBLACIÓN INEGI | POBLACIÓN INDIGENA | POBLACIÓN MUJERES | POBLACIÓN MAYOR DE 18 | ESTRATEGIA CONAGUA | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS (JCAS, JMAS, JRAS) | COSTO PER CÁPITA | COSTO BENEFICIO O EFICIENCIA | PROYECTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1900-01-31
1 | PROAGUA 2020 | URBANO | ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | 080030001 | AGUA POTABLE | NUEVA | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN | AMPLIACIÓN (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. | AMPLIACIÓN (5 DE 6 ETAPAS) DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4,704 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 2,109 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS. | 338 |  | 6374066 | 3187033 | 3187033 | SI |  | 18858.1834 | 50 | MUY BAJO | 4781 | 83 | 2108 | 2904 | AGEB | 3187033 | 0 | 0 | SI | SI | 2020-03-19
2 | PROAGUA 2020 | URBANO | ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | 080050001 | AGUA POTABLE | NUEVA | OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRANEA | INCORPORACIÓN DEL POZO NO. 2. | INCORPORACIÓN DEL POZO NO. 2. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN Y EXTENSIÓN DE LÍNEA ELECTRICA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE OPERACIÓN, TREN DE DESCARGA, EQUIPO DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE SODIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 157.46 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO Y 4700.82 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO. |  | 2691 | 10590559.98 | 5295279.99 | 5295279.99 | SI |  | 3935.5481 | 50 | MEDIO | 13456 | 587 | 6696 | 7510 | CONEVAL | 2795280 | 2500000 | 0 | N/A | SI | 2020-03-19
1 | PROAGUA 2020 | URBANO | GUERRERO | TOMOCHI | 080310128 | AGUA POTABLE | MEJORADA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 2818 | 400000 | 200000 | 200000 | SI |  | 141.9446 | 50 | MEDIO | 2818 | 120 | 1405 | 1708 | CONEVAL | 200000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-26
1 | PROAGUA 2020 | URBANO | OJINAGA | MANUEL OJINAGA | 080520001 | ALCANTARILLADO | REHABILITACIÓN | RED DE ATARJEAS | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 4128 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 2993 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 30 CMS. DE DIAMETRO, 58 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS. |  | 5763 | 11500000 | 5175000 | 6325000 | SI |  | 1995.4885 | 45 | MUY BAJO | 22744 | 185 | 11381 | 14330 | COMPROMISO INTERNACIONAL Y CONEVAL | 6325000 | 0 | 0 | 2020-03-30 | - | - |  | 2020-03-26 | 2020-03-26
2 | PROAGUA 2020 | URBANO | GUERRERO | VICENTE GUERRERO | 080310001 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA (2 DE 4) DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL. CONSISTENTE EN: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7702.12 METROS DE TUBERÍA DE P.V.C DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 686.84 METROS DE TUBERTÌA DE 30 CM, 198 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 250 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 1055 |  | 7856000 | 3928000 | 3928000 | SI |  | 7446.4455 | 50 | BAJO | 7751 | 105 | 3949 | 5003 | AGEB | 0 | 3928000 | 0 | 2020-03-30 | - | - |  | SI | 2020-03-26
3 | PROAGUA 2020 | URBANO | JUÁREZ | JUÁREZ | 080370001 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA COLONIA EL SAUZAL NUEVO. | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA COLONIA EL SAUZAL NUEVO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,836.48 METROS DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 20 CMS. DE DIAMETRO Y 568 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 1704 |  | 9738253 | 3895301.2 | 5842951.8 | SI |  | 5714.9372 | 40 | MUY BAJO | 1321004 | 14244 | 661147 | 793419 | AGEB | 0 | 0 | 5842951.8 | N/A | 2020-03-30 | - |  | 2020-03-26
8 | PROAGUA 2020 | URBANO | GUERRERO | TOMOCHI | 080310128 | ALCANTARILLADO | MEJORADA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 2818 | 400000 | 200000 | 200000 | SI |  | 141.9446 | 50 | MEDIO | 2818 | 120 | 1405 | 1708 | CONEVAL | 200000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
2 | PROAGUA 2020 | RURAL | BATOPILAS | PEDREGAL DE ABAJO | 080081163 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN Y CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 427 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SUPERFICIAL DE 10 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 883 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS. | 61 |  | 1749176 | 1049505.6 | 699670.4 | SI |  | 28675.0164 | 60 | MUY ALTO | 61 | 61 | 22 | 34 | ZAPR / INDIGENA | 699670.4 | 0 | 0 | SI | SI | 2020-03-20
4 | PROAGUA 2020 | RURAL | CARICHI | TEHUERICHI | 080120053 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: REHABILITACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO SOLAR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 484.55 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ACERO SUPERFICIAL DE 45 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5034.03 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO, 329.35 METROS DE TUEBÍRA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, 112 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, 9 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, 50 METROS DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 6" DE DIAMETRO Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS. | 294 |  | 5125238 | 3075142.8 | 2050095.2 | SI |  | 17432.7823 | 60 | MUY ALTO | 108 | 108 | 56 | 51 | ZAPR / INDIGENA | 2050095.2 | 0 | 0 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | - |  | 2020-03-20
5 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUACHOCHI | RAYABO | 080270184 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE 3 CAPTACIONES EN MANANTIALES, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 123 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO SOLAR PARA UN VOLUMEN DE 26 M3/DIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (DOSIFICADOR DE PASTILLAS), CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA 50 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,861.41 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIÁMETRO Y 30 TOMAS DOMICILIARIAS. | 87 |  | 4448571 | 2669142.6 | 1779428.4 | SI |  | 51133 | 60 | MUY ALTO | 87 | 87 | 46 | 50 | ZAPR / ING. | 0 | 1779428.4 | 0 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | 2020-03-18
4 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUADALUPE Y CALVO | EL CARNERO | 080290359 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: GALERÍA FILTRANTE Y CARCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 386.33 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO Y 389.00 METROS CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, EQUIPAMIENTO ELECTRICO, EQUIPO DE CLORACION (HIPOCLORITO DE SODIO), CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2475.55 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 73.65 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 3 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 38 TOMAS DOMICILIARIAS. | 152 |  | 5153156 | 3607209.2 | 1545946.8 | SI |  | 33902.3421 | 60 | MUY ALTO | 152 | 7 | 71 | 83 | ZAPR | 1545946.8 | 0 | 0 | SI | SI | 2020-03-20
14 | PROAGUA 2020 | RURAL | MORELOS | SAN PABLO | 080460378 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,104.52 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2.5" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERIA SUPERFICIAL DE 30 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,365.0 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE MAMPTERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 33 TOMAS DOMICILIARIAS. | 79 |  | 3509125 | 2105475 | 1403650 | SI |  | 44419.3038 | 60 | ALTO | 79 | 10 | 38 | 45 | ZAPR | 350911.5 | 1052737.5 | 0 | SI | SI | 2020-03-02
15 | PROAGUA 2020 | RURAL | MORIS | LA CIENEGUITA DE RODRÍGUEZ | 080470335 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: OBRA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1095.56 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, REHABILITACIÓN DE 2 TANQUES DE MAMPOSTERIA SUPERFICIALES DE 70 M3 DE CAPACIDAD CADA UNO, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2355.9 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 1883.60 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 3" DE DIAMETRO Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS. | 257 |  | 4100041 | 2460024.6 | 1640016.4 | SI |  | 15953.4669 | 60 | ALTO | 257 | 16 | 122 | 149 | ZAPR | 1640016.4 | 0 | 0 | SI | SI | 2020-03-18
5 | PROAGUA 2020 | RURAL | URUACHI | ROCOROYVO | 080660720 | AGUA POTABLE | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN: GALERÍA FILTRANTE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,897.69 METROS CON TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIAMETRO Y 60 METROS DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS CLORADORES, CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES SUPERFICIALES DE MAMPOSTERÍA 10 M3 DE CAPACIDAD CADA UNO, RED DE DISTRIBUCCIÓN CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,076.97 METROS DE TUBERÍA DE PAD DE 2" DE DIÁMETRO Y 36 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 6 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y 34 TOMAS DOMICILIARIAS. | 159 |  | 6420907 | 4494634.9 | 1926272.1 | SI |  | 40383.0629 | 60 | MUY ALTO | 159 | 157 | 78 | 90 | ZAPR / INDIGENA | 1926272.1 | 0 | 0 | SI | SI | 2020-03-20
5 | PROAGUA 2020 | RURAL | ALDAMA | EL JAGÜEY (RANCHO ESTRADA) | 080020230 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11,062.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO Y 936 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 25 CMS. DE DIAMETRO, 200 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN Y 84 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 300 |  | 10500577 | 5250287.5 | 5250288.5 | SI |  | 35001.9233 | 50 | BAJO | 129 | 0 | 68 | 81 | CONEVAL | 3550288.5 | 1700000 | 0 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | - |  | 2020-03-26
6 | PROAGUA 2020 | RURAL | BALLEZA | PICHIQUE | 080070088 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | SISTEMA DE ATARJEAS | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ATARJEAS. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9267 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 130 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, 50 REGISTROS ALBAÑALES Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 280 |  | 5371385 | 3222831 | 2148554 | SI |  | 19183.5179 | 60 | MUY ALTO | 280 | 268 | 132 | 141 | ZAPR / INDIGENA | 2148554 | 0 | 0 | 2020-03-30 | - | - |  | SI | 2020-03-23
7 | PROAGUA 2020 | RURAL | CHÍNIPAS | IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) | 080200066 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA INTEGRAL | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1734 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 139 |  | 3372642 | 2023585.2 | 1349056.8 | SI |  | 24263.6115 | 60 | ALTO | 581 | 278 | 279 | 353 | ZAPR / INDIGENA | 1349056.8 | 0 | 0 | 2020-03-30 | - | - |  | SI | 2020-03-26
8 | PROAGUA 2020 | RURAL | URIQUE | CEROCAHUI | 080650012 | ALCANTARILLADO | NUEVA | SISTEMA DE ATARJEAS | SISTEMA DE ATARJEAS | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1 ETAPA DE 3). CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4371.70 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 20 CMS. DE DIAMETRO, 68 REGISTROS DE VISITA TIPO COMÚN, 61 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN, 4 POZOS DE VISITA TIPO DIAMANTE Y 94 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 518.6667 |  | 6203737.05 | 3101868.525 | 3101867.525 | SI |  | 11960.9326 | 50 | ALTO | 1556 | 489 | 789 | 920 | ZAPR | 0 | 3101867.525 | 0 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-23
3 | PROAGUA 2020 | RURAL | BALLEZA | LAS TINAS | 080070128 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 94 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 2393.617 | 60 | MUY ALTO | 94 | 94 | 43 | 43 | ZAPR / INDIGENA | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
4 | PROAGUA 2020 | RURAL | BOCOYNA | GORACHI | 080090054 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 98 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 2295.9184 | 60 | ALTO | 98 | 42 | 54 | 64 | ZAPR | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
5 | PROAGUA 2020 | RURAL | BOCOYNA | TOTORI (TUCHIRSO) | 080090321 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 139 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 1618.705 | 60 | MUY ALTO | 139 | 139 | 68 | 70 | ZAPR / INDIGENA | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
6 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUADALUPE Y CALVO | LA MESA DE LA MANGA | 080290328 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 92 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 2445.6522 | 60 | MUY ALTO | 92 | 56 | 50 | 49 | ZAPR | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
7 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUADALUPE Y CALVO | EL CARRIZAL | 080291356 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 94 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 2393.617 | 60 | MUY ALTO | 94 | 94 | 46 | 45 | ZAPR / INDIGENA | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
8 | PROAGUA 2020 | RURAL | URUACHI | GÜENOYACHI | 080660789 | AGUA POTABLE | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 142 | 225000 | 157500 | 67500 | SI |  | 1584.507 | 60 | MUY ALTO | 142 | 142 | 78 | 71 | ZAPR / INDIGENA | 67500 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-19
6 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUACHOCHI | BAJÍO DE LAS PALMAS | 080270011 | ALCANTARILLADO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 601 | 300000 | 210000 | 90000 | SI |  | 499.1681 | 60 | ALTO | 601 | 173 | 297 | 351 | ZAPR | 90000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
7 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUACHOCHI | HUIZAROCHI | 080270047 | ALCANTARILLADO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 454 | 300000 | 210000 | 90000 | SI |  | 660.793 | 60 | ALTO | 454 | 262 | 227 | 241 | ZAPR | 90000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
8 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUACHOCHI | LA GUITARRA (LA GUITARRILLA) | 080270385 | ALCANTARILLADO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 250 | 300000 | 210000 | 90000 | SI |  | 1200 | 60 | MUY ALTO | 250 | 250 | 128 | 143 | ZAPR / INDIGENA | 90000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
9 | PROAGUA 2020 | RURAL | GUERRERO | ARISIACHI (EL TERRERO) | 080310015 | ALCANTARILLADO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 471 | 300000 | 210000 | 90000 | SI |  | 636.9427 | 60 | ALTO | 471 | 158 | 222 | 271 | ZAPR | 90000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
10 | PROAGUA 2020 | RURAL | NONOAVA | EL TERRERO | 080490025 | ALCANTARILLADO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO | ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 374 | 300000 | 210000 | 90000 | SI |  | 802.139 | 60 | BAJO | 374 | 10 | 180 | 238 | ZAPR | 90000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-20
32 | PROAGUA 2020 | RURAL | VARIOS | VARIAS |  | A.P., ALC. Y SAN. | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | 400000 | 240000 | 160000 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 160000 | 0 | 0
| PROAGUA 2020 | APTAR | BACHÍNIVA | SAN BLAS | 080060018 | SANEAMIENTO | NUEVA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 1.2 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 1 LAGUNA DE SEDIMENTACIÓN, 1 LAGUNA FACULTATIVA Y 1 LAGUNA DE PULIMENTO (MADURACIÓN), INCLUYE EMISOR DE 912 M DE TUBERÍA DE PVC DE 203.2 MM O 8" DE DIAMETRO | 352 |  | 3919464 | 1646174.88 | 2273289.12 | SI |  | 11134.8409 | 50 | ALTO | 352 | 0 | 170 | 230 | LOCALIDAD CON ALTA MARGINACIÓN | 1273289.12 | 1000000 | 0 | N/A | SI | 2020-03-02
| PROAGUA 2020 | APTAR | MAGUARICHI | MAGUARICHI | 080410001 | SANEAMIENTO | NUEVA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 3.0 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 2 TANQUES SEDIMENTADORES PRIMARIOS Y 1 HUMEDAL FLUJO SUBSUPERFICIAL. INCLUYE UN EMISOR DE 258.5 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 200 MM O 8" DE DIAMETRO | 801 |  | 8355136 | 4177568 | 4177568 | SI |  | 10430.8814 | 50 | ALTO | 801 | 40 | 399 | 462 | ZAPR | 2677568 | 1500000 | 0 | N/A | SI | 2020-03-02
| PROAGUA 2020 | APTAR | JIMÉNEZ | SAN FELIPE Y ZARAGOZA | 080360121 Y 080360158 | SANEAMIENTO | NUEVA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 2.12 LITROS POR SEGUNDO, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO, A BASE DE 1 LAGUNA ANAEROBIA, 1 LAGUNA FACULTATIVA Y 1 LAGUNA DE MADURACION. INCLUYE UN EMISOR (UNION DE DOS LOCALIDADES) DE 2,315 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 439 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO. | 644 |  | 9998503 | 3999401.2 | 5999101.8 | SI |  | 15525.6258 | 50 | MUY BAJO | 644 | 2 | 302 | 445 | CONEVAL | 5999101.8 | 0 | 0 | N/A | SI | 2020-03-20
| PROAGUA 2020 | APTAR | GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | 080230001 | SANEAMIENTO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 926 | 400000 | 200000 | 200000 | SI |  | 431.9654 | 50 | BAJO | 926 | 5 | 471 | 549 | CONEVAL | 200000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-02
| PROAGUA 2020 | APTAR | IGNACIO ZARAGOZA | ABRAHAM GONZÁLEZ | 080340002 | SANEAMIENTO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 306 | 400000 | 200000 | 200000 | SI |  | 1307.1895 | 50 | BAJO | 306 | 0 | 153 | 210 | CONEVAL | 200000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-02
| PROAGUA 2020 | APTAR | MORIS | EL PILAR | 080470078 | SANEAMIENTO | NUEVA | PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 325 | 400000 | 200000 | 200000 | SI |  | 1230.7692 | 50 | ALTO | 325 | 2 | 153 | 188 | ZAPR | 200000 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2020-03-02
| PROAGUA 2020 | AGUA LIMPIA | VARIOS | VARIAS |  | AGUA POTABLE |  |  | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA |  |  | 1456032 | 728016 | 728016
PROAGUA 2020
[24 empty] | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS (JMAS, JRAS)
[24 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | SUMINISTRO DE 20 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | [15 empty] | 89.75
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | La Mesa de los Hongos | 80290669 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 20 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 139 |  | 46854.6 | [6 empty] | MUY ALTO | 139 | 139 | 67 | 72 |  | 80.5
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Arroyo de Almodóvar | 80290618 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 25 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 104 |  | 58568.26 | [6 empty] | MUY ALTO | 104 | 16 | 53 | 50 | ZAPR | 83.2
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | El Cajoncito | 80290809 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 24 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 104 |  | 56225.52 | [6 empty] | MUY ALTO | 104 | 27 | 55 | 55 | ZAPR | 83.3
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Rancho el Indio | 80290182 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 24 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 102 |  | 56225.52 | [6 empty] | MUY ALTO | 102 | 102 | 53 | 59 | ZAPR / INDIGENA | 84
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | San José de los Reyes | 80291121 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 43 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 277 |  | 100737.4 | [6 empty] | MUY ALTO | 277 | 277 | 146 | 118 | ZAPR / INDIGENA | 32.3
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Cordón de Lechuguilla (Cordón de los Barros) | 80290300 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 24 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 125 |  | 56225.52 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 125 | 50 | 66 | 68 | ZAPR | 83.85
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Ranchería Guasachique | 80290093 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 27 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 119 |  | 63253.72 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 119 | 119 | 64 | 59 | ZAPR / INDIGENA | 86.8
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Agua Fría | 80290518 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 19 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 96 |  | 44511.88 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 96 | 89 | 45 | 52 | ZAPR | 82.25
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Los Placeres | 80290754 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 17 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 96 |  | 39826.42 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 96 | 0 | 45 | 45 | ZAPR | 77.8
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | El Alamillo | 80291434 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 19 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 89 |  | 44511.88 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 89 | 39 | 40 | 47 | ZAPR | 75.25
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Carricitos | 80291479 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 18 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 89 |  | 42169.14 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 89 | 0 | 43 | 47 | ZAPR | 76.9
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | Rancho Viejo | 80290373 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 14 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 88 |  | 32798.22 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 88 | 29 | 44 | 41 | ZAPR | 86.15
|  |  | GUADALUPE Y CALVO | El Nopal | 80290139 |  |  |  |  | SUMINISTRO DE 16 PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRA O NANOFILTRACION | 86 |  | 37483.68 | [5 empty] | 50 | MUY ALTO | 86 | 39 | 40 | 44 | ZAPR | 88.65
27958525.76
[14 empty] | 192222 | -192223
[13 empty] | 209095.44 | 0.44 | 209095
[13 empty] | 27958525.76 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
0