## Inversión Pública (hidden)
INVERSIÓN PÚBLICA JCAS 2023, al 25 julio 2023
PROGRAMAS JCAS 2023 | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | MONTO COMPROMETIDO | MONTO EJERCIDO, incluye anticipos | Avance Físico | Avance Financiero | Por comprometer | PRECISIONES
PROAGUA 2023 | 92531033 | - | 89976698.91 | 19986174.55 | - | 22.21% | 2554334.09 | Se consideran montos unicamente en obras y proyectos.
PEIH 2023 - FISE / FAIS | 43445059.19 | - | - | - | - | - | 43445059.19 | En procesos licitatorios
FAFEF 2023 | 12101087.91 | - | - | - | - | - | 12101087.91 | En programación del proceso licitatorio
RP JCAS 2023 | 76527765 | - | 8792230.42 | 5570747.3 | 33.33% | 63.36% | 67735534.58 | El monto es sin considerar los importes de contrapartes de Proagua y FISE
PRODDER 2023 | 30000000 | - | - | - | - | - | 30000000 | En integración de expedientes para la programación de los procesos licitatorios
TOTAL INVERSIÓN JCAS 2023 | 254604945.1 | - | 98768929.33 | 25556921.85 | - | - | 155836015.77

## Concentrado
2026-08-06 | FECHA: |  | FORMATO OBRA Y ADQUISICIONES
| INFORMACIÓN GENERAL | [13 empty] | ESTRUCTURA FINANCIERA (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | [7 empty] | POBLACIÓN BENEFICIADA (HABS) |  |  | INFORMACIÓN CONTRACTUAL | [14 empty] | EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS Y OBRAS
| AÑO | DEPENDENCIA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PROGRAMA | COMPONENTE | OTROS ( ESPECIFICAR ) | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DETALLADA | OBJETIVO | ANTECEDENTES ( PROBLEMÁTICA QUE RESUELVE LA ACCIÓN ) | ESTATUS | COG | INVERSIÓN TOTAL/ PRESUPUESTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | JCAS | JMAS/JRAS | Otros | U. MEDIDA | NUM. ENTREGABLES | TIPO DE BENEFICIARIOS | INCORPORADOS | MEJORADOS | FECHA DE PUBLICACIÓN (ESPERADA) | ESTATUS | FECHA DE LICITACIÓN (ESPERADA) | ESTATUS | FECHA INICIO DEL CONTRATO | FECHA TÉRMINO DEL CONTRATO | FECHA ESPERADA TÉRMINO | ESTATUS | MONTO CONTRATO | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | MONTO JCAS | MONTO JMAS / JRAS | OTROS | MONTO EJERCIDO (TRAMITADO) | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | JCAS | JMAS / JRAS | OTROS | MONTO POR EJERCER | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | JCAS | JMAS / JRAS | OTROS | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MEJORAS A LOS SISTEMAS | Adquisicion de Servidor DELL R 4040 | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Eficientar los sistemas de cobranza, lecturas y captura de datos , seguridad y confiabilidad de informacion. | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | #NAME? |  | #NAME? |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MEJORAS A LOS SISTEMAS | Adquisicion de 3 CPUS ,2 Impresoras laser ,conmutadores telefonicos,videoporteros,sistema de camaras DVR | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Eficientar los sistemas de cobranza, lecturas y captura de datos | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | EQUIPO DE TRANSPORTE | Suminisrtro de 2 Vehiculos tipo pick up | Mejorar la calidad en el servicio | Cubrir las necesidades de transporte del personal para cumplir con sus obligaciones laborales | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 750000 |  |  |  |  | 750000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | EQUIPO DE TRANSPORTE | Suministro de 1 Cuatrimoto | Mejorar la calidad en el servicio | Cubrir las necesidades de transporte del personal para cumplir con sus obligaciones laborales | PROGRAMADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MAQUINARIA Y EQUIPO | Suministro Revolvedora | Mejorar la calidad en el servicio | Equipo requeridos para trabajos de construccion ,mantemiento del sistema y reparacion de infrestructura | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MAQUINARIA Y EQUIPO | Suministro Compactadora | Mejorar la calidad en el servicio | Equipo requeridos para trabajos de construccion ,mantemiento del sistema y reparacion de infrestructura | TERMINADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 37001.74 |  |  |  |  | 37001.74 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 37001.74 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MAQUINARIA Y EQUIPO | Suministro Cortadora | Mejorar la calidad en el servicio | Equipo requeridos para trabajos de construccion ,mantemiento del sistema y reparacion de infrestructura | TERMINADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 35037.51 |  |  |  |  | 35037.51 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 35037.51 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | MAQUINARIA Y EQUIPO | Suministro Aditamentos para mini cargador , EXCAVADORA Y CARGADOR | Mejorar la calidad en el servicio | Equipo requeridos para trabajos de construccion ,mantemiento del sistema y reparacion de infrestructura | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 880000 |  |  |  |  | 880000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | SUMINISTRO DE MICROMEDICION | Adquisicion 1200 micromedidores de 1/2" para tomas domicilias. | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Mejoras en eficiencia comercial debido al cambio de mediodres con mas de 5 años de funcionamiento y para instalacion de nuevos contratos. | PROGRAMADO | 2000 Materiales y Suministros | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | pieza | 1200 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | TELEMETRIA Y CONTROL | 4 Equipos de telemetría via SMS/GPRS,Acceso anual a sistema scada lacroix sofrel pcwin2 telegistion Pack para centralizacion de la informacion recabada en campo para equipos gama AS, incluye interfase de exploracion multiterminal HTM. | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Implementar telemetria a los sectores internos de la red para conocer los flujos que estan pasando en tiempo real. | PROGRAMADO | 2000 Materiales y Suministros | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  | lote | 2 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 116000 |  |  |  |  | 116000 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 116000 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | TELEMETRIA Y CONTROL | 3 equipos de enlace para tanques, Equipo de telemetría via SMS/GPRS,Acceso anual a sistema scada lacroix sofrel pcwin2 telegistion Pack para centralizacion de la informacion recabada en campo para equipos gama AS, incluye interfase de exploracion multiterminal HTM | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Implementar telemetra para el control de paro y arranque de los pozos , teniedo que realizar el cambio al nuevo tanque de la calle 34 y Camargo. | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MACROMEDICIÓN | Suministros de medidores de 8" para fuente de abastaciomiento y 4 para sectores. | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Tener una lectura mas confiable con medicion ultrasonica. | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | pieza | 6 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN EQUIPO DE BOMBEO | Suministro de 3 motores de flecha hueca para fuentes de abasteciento. | Mejorar eficencias electromecanicas en fuentes de abastecimiento | Asegurar el suministro de agua potable a la red ,mediante cambio de equipo y la compra de equipo de reserva. | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 560000 |  |  |  |  | 560000 |  | pieza | 3 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 62420 |  |  |  |  | 62420 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 62420 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN EQUIPO DE BOMBEO | Suministro de 3 bombas de 85 mca,75 mca y 40 mca para fuentes de abasteciento. | Mejorar eficencias electromecanicas en fuentes de abastecimiento | Asegurar el suministro de agua potable a la red ,mediante cambio de equipo y la compra de equipo de reserva. | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  | pieza | 3 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN EQUIPO DE BOMBEO | Suministro de 2 variadores de frecuencia para fuentes de abasteciento y carcamo de bombeo. | Mejorar eficencias electromecanicas en fuentes de abastecimiento | Asegurar el suministro de agua potable a la red ,mediante cambio de equipo y la compra de equipo de reserva. | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  | pieza | 2 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN CALIDAD DE AGUA | Equipo dosificador de gas cloro marca hydro modelo 500-25 para montarse en cilindro de 68 kgs incluye unidad reguladora de vacío y unidad inyectora | Mejorar la calidad en el servicio | Asegurar el suministro de cloro a la red de de agua potable | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  | pieza | 5 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 46197 |  |  |  |  | 46197 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 46197 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN EQUIPO DE BOMBEO | Suministro Tubería para tren de descarga que requieren adecuaciones para cumplimiento de la NORMA | Mejorar eficencias electromecanicas en fuentes de abastecimiento | Realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con las normas de medicion | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN EQUIPO DE BOMBEO | Suministos de columnas fierro de 8", flecas 1 1/2 -2 y estabilizadores | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Asegurar el suministro de agua potable a la red ,mediante cambio de equipo y la compra de equipo de reserva. | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | IMPLEMENTACION DE GESTION DE PRESIONES | Suministro de 3 equipos de SMS/GPR,Valvula para admision de presion con compensacion constante y automatica,sistema scadawin2 | Recuperación de caudales | Implementar equipo que permita reducion el flujo en horas en que la demanda no es tanta alta y reducior las perdias de agua existentes en la red | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  | pieza | 3 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | PROGRAMA DE AMPLICIONES Y REHABILITACIONES | Suministro de tuberias de 3" pvc para ampliaciones. | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas | Aumentar el porcentaje de cobertura en la red de agua potable y mejorar el servicio | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 450000 |  |  |  |  | 450000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | SECTORIZACION | Suministro de Válvulas 3",4" y 6" y piezas especiales para sectorizacion | Recuperación de caudales | Mejorar los controles en la red y reducir las perdida por fuga | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | AGUA POTABLE | AGUA POTABLE | MEJORAS EN CALIDAD DE AGUA | suministro de 15 cilindros de 68 kg de capacida para a gas- cloro | Mejorar la calidad en el servicio | Asegurar el suministro de cloro a la red de de agua potablE | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  | pieza | 15 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | ALCANTARILLADO | ALCANTARILLADO | PROGRAMA DE AMPLICIONES Y REHABILITACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO | Suministro de tuberías de 8" y 6", brocales y materiales para ampliciones y rehabilitacion de red de alcantarillado existente | Mejorar la calidad en el servicio | Aumentar el porcentaje de cobertura en la red de alcantarillado y mejorar el servicio | EN PROCESO | 2000 Materiales y Suministros | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | SANEAMIENTO | HIDROSANITARIO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Reposición de 200 ml cerco frontal en planta tratadora y 120 en carcamo | Mejorar la calidad en el servicio | Proteccion de infraestructura | PROGRAMADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Suministro de cadenas para rejilla | Mejorar la calidad en el servicio | Proteger el equipo de bombeo del carcamo | PROGRAMADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 380000 |  |  |  |  | 380000 |  | pieza | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | SANEAMIENTO | HIDROSANITARIO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Reparación en membrana de la PTAR | Mejorar la calidad en el servicio | Proteger los muros de contencion en ptar | PROGRAMADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Suministro de material para construccion de compuertas | Mejorar la calidad en el servicio | Permitir mantenimientos en carcamo de bombeo | PROGRAMADO | 2000 Materiales y Suministros | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | lote | 2 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | EDIFICIOS | Rehabilitacion de fachada principal | Mejorar la calidad en el servicio | Mejoras en el aspecto de las oficinas | EN PROCESO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 254000 |  |  |  |  | 254000 |  | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 254000 | 0 | #REF! |  |  | 0%
| 2024 | JMAS | OJINAGA | CHIHUAHUA | OTRO | OTROS ( ESPECIFICAR ) | OTROS ( ESPECIFICAR ) | SOFTWARE | Licencias de programas | Mejorar la calidad en el servicio | Contar con programas originales para el desempeño de las funciones. | PROGRAMADO | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | 115000 |  |  |  |  | 115000 |  | lote | 1 | HABITANTES | 23400 |  |  | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
[27 empty] | Fuera de Tiempo |  | Fuera de Tiempo |  |  |  | Fuera de Tiempo | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #DIV/0!
TOTALES
Note on B3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on F3: JCASLAP39: Abrir lista para seleccionar
Note on G3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on K3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on M3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on N3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on V3: JCASLAP39: X metros de tubería
Note on X3: JCASLAP60: Abrir lista para selecciónar
Note on Y3: JCASLAP39: Personas que no contaban con el servicio y que con esta acción ya cuentan con el, por ejemplo en caso de ampliaciónes, construcciones,etc
Note on Z3: JCASLAP39: Personas que ya contaban con el servicio, pero con la acción se mejoro. Por ejemplo rehabilitaciones, etc.
Note on BE3: JCASLAP39: Monto ejercido / monto de contrato

## BD (hidden)
Rubro | PROGRAMA | ESTADO QUE GUARDA | AÑO | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE BENEFICIARIO | COG | ESTATUS | Objetivo
AGUA POTABLE | FAFEF | PROGRAMADO | 2021 | OBRA | FAMILIAS | 2000 Materiales y Suministros | A Tiempo | Mejorar la calidad en el servicio
ALCANTARILLADO | FAIS | LICITACIÓN | 2022 | PROYECTO | HABITANTES | 5000 Adquisición de bienes muebles e inmuebles | Fuera de Tiempo | Mejorar eficencias fisicas, comerciales y # de empleados por c/1000 tomas
SANEAMIENTO | FISE | EN PROCESO | 2023 | ADQUISICIÓN | EMPRESAS | 6000 Obras Públicas por Contrato |  | Mejorar eficencias electromecanicas en fuentes de abastecimiento
HIDROSANITARIO | RP JMAS/JRAS | TERMINADO | 2024 | MAT Y SUMINISTROS |  |  |  | Recuperación de caudales
OTROS ( ESPECIFICAR ) | RP JCAS | CANCELADO | 2025 |  |  |  |  | Mejorar eficencia de la gestión de presiones para reducir fugas de red
| PROAGUA | ENTREGADO | 2026 |  |  |  |  | Recarga de acuiferos
| PRODDER |  | 2027 |  |  |  |  | Gestionar obras en conjunto con los Municipios y/o Estados
OTRO